## Section Status
Section ID | Start KP | Start KP Long DD | Start_Long_DMS | Start_Long_DDM | Start KP Lat DD | Start_Lat_DMS | Start_Lat_DDM | End KP | End KP Long DD | End_Long_DMS | End_Long_DDM | End KP Lat DD | End_Lat_DMS | End_Lat_DDM | Tonnes/m | Distance [m] | Tonnes | Tonnes +30% Contingency | Status
NS Split barge | 0.272 | -5.0463 | 5°2'46.5504''W | -5 2.78 | 55.0589 | 55°3'31.9752''N | 55 3.53 | 0.458 | -5.0491 | 5°2'56.6628''W | -5 2.94 | 55.0593 | 55°3'33.4044''N | 55 3.56 | 19.2097 | 186 | 3573 | 3573 | Complete
NS Fallpipe | 0.446 | -5.0489 | 5°2'56.0112''W | -5 2.93 | 55.0593 | 55°3'33.3036''N | 55 3.56 | 1.395 | -5.0632 | 5°3'47.5632''W | -5 3.79 | 55.0615 | 55°3'41.2848''N | 55 3.69 | 4.1823 | 949 | 3969 | 3969 | Complete
1 | 5.132 | -5.1216 | 5°7'17.6232''W | -5 7.29 | 55.061 | 55°3'39.7296''N | 55 3.66 | 5.269 | -5.1237 | 5°7'25.3056''W | -5 7.42 | 55.0609 | 55°3'39.3048''N | 55 3.66 | 2 | 137 | 274 | 356.2 | Complete
1 | 5.286 | -5.124 | 5°7'26.2596''W | -5 7.44 | 55.0609 | 55°3'39.2544''N | 55 3.65 | 5.318 | -5.1245 | 5°7'28.056''W | -5 7.47 | 55.0609 | 55°3'39.1572''N | 55 3.65 | 5 | 32 | 160 | 208 | Complete
1 | 5.318 | -5.1245 | 5°7'28.056''W | -5 7.47 | 55.0609 | 55°3'39.1572''N | 55 3.65 | 5.587 | -5.1287 | 5°7'43.1472''W | -5 7.72 | 55.0607 | 55°3'38.3436''N | 55 3.64 | 2 | 269 | 538 | 699.4 | Complete
1 | 5.599 | -5.1288 | 5°7'43.8204''W | -5 7.73 | 55.0606 | 55°3'38.3076''N | 55 3.64 | 5.611 | -5.129 | 5°7'44.4936''W | -5 7.74 | 55.0606 | 55°3'38.2716''N | 55 3.64 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
2 | 13.256 | -5.2481 | 5°14'53.0304''W | -5 14.88 | 55.0538 | 55°3'13.7988''N | 55 3.23 | 13.268 | -5.2483 | 5°14'53.7036''W | -5 14.90 | 55.0538 | 55°3'13.7664''N | 55 3.23 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
2 | 13.278 | -5.2484 | 5°14'54.2652''W | -5 14.90 | 55.0538 | 55°3'13.7412''N | 55 3.23 | 13.302 | -5.2488 | 5°14'55.6116''W | -5 14.93 | 55.0538 | 55°3'13.68''N | 55 3.23 | 2 | 24 | 48 | 62.4 | Complete
3 | 13.356 | -5.2496 | 5°14'58.6464''W | -5 14.98 | 55.0538 | 55°3'13.5396''N | 55 3.23 | 13.367 | -5.2498 | 5°14'59.262''W | -5 14.99 | 55.0538 | 55°3'13.5108''N | 55 3.23 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
4 (Lanis) | 13.449 | -5.251 | 5°15'3.7368''W | -5 15.06 | 55.0538 | 55°3'13.8456''N | 55 3.23 | 13.505 | -5.2519 | 5°15'6.8076''W | -5 15.11 | 55.0538 | 55°3'13.7232''N | 55 3.23 | 5 | 56 | 280 | 364 | Complete
5 | 13.562 | -5.2527 | 5°15'9.5976''W | -5 15.16 | 55.0536 | 55°3'12.8196''N | 55 3.21 | 13.571 | -5.2528 | 5°15'10.0872''W | -5 15.17 | 55.0535 | 55°3'12.7584''N | 55 3.21 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
6 | 16.286 | -5.2902 | 5°17'24.6012''W | -5 17.41 | 55.0424 | 55°2'32.5536''N | 55 2.54 | 16.294 | -5.2903 | 5°17'24.9864''W | -5 17.42 | 55.0423 | 55°2'32.4204''N | 55 2.54 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
7 | 20.844 | -5.3518 | 5°21'6.606''W | -5 21.11 | 55.0258 | 55°1'33.0348''N | 55 1.55 | 20.869 | -5.3521 | 5°21'7.6896''W | -5 21.13 | 55.0257 | 55°1'32.5164''N | 55 1.54 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
8 | 20.956 | -5.3532 | 5°21'11.4552''W | -5 21.19 | 55.0252 | 55°1'30.72''N | 55 1.51 | 20.973 | -5.3534 | 5°21'12.1896''W | -5 21.20 | 55.0251 | 55°1'30.3636''N | 55 1.51 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
9 | 23.006 | -5.3787 | 5°22'43.3848''W | -5 22.72 | 55.0142 | 55°0'51.0048''N | 55 0.85 | 23.021 | -5.3789 | 5°22'44.0832''W | -5 22.73 | 55.0141 | 55°0'50.7312''N | 55 0.85 | 2 | 15 | 30 | 39 | Complete
10 | 23.111 | -5.3801 | 5°22'48.2952''W | -5 22.80 | 55.0136 | 55°0'49.1148''N | 55 0.82 | 23.148 | -5.3806 | 5°22'50.0376''W | -5 22.83 | 55.0135 | 55°0'48.4596''N | 55 0.81 | 2 | 37 | 74 | 96.2 | Complete
10 | 23.153 | -5.3806 | 5°22'50.2752''W | -5 22.84 | 55.0134 | 55°0'48.3732''N | 55 0.81 | 23.162 | -5.3808 | 5°22'50.7108''W | -5 22.85 | 55.0134 | 55°0'48.222''N | 55 0.80 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
10 | 23.177 | -5.381 | 5°22'51.4308''W | -5 22.86 | 55.0133 | 55°0'47.97''N | 55 0.80 | 23.202 | -5.3813 | 5°22'52.6296''W | -5 22.88 | 55.0132 | 55°0'47.5488''N | 55 0.79 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
11 | 23.319 | -5.3828 | 5°22'58.224''W | -5 22.97 | 55.0127 | 55°0'45.5544''N | 55 0.76 | 23.379 | -5.3836 | 5°23'1.0644''W | -5 23.02 | 55.0124 | 55°0'44.5032''N | 55 0.74 | 2 | 60 | 120 | 156 | Complete
11 | 23.395 | -5.3838 | 5°23'1.8348''W | -5 23.03 | 55.0123 | 55°0'44.2368''N | 55 0.74 | 23.446 | -5.3845 | 5°23'4.2792''W | -5 23.07 | 55.012 | 55°0'43.3728''N | 55 0.72 | 2 | 51 | 102 | 132.6 | Complete
12 | 23.972 | -5.3914 | 5°23'28.896''W | -5 23.48 | 55.0095 | 55°0'34.0776''N | 55 0.57 | 23.986 | -5.3916 | 5°23'29.6124''W | -5 23.49 | 55.0094 | 55°0'33.8868''N | 55 0.56 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
12 | 23.997 | -5.3917 | 5°23'30.174''W | -5 23.50 | 55.0094 | 55°0'33.7392''N | 55 0.56 | 24.003 | -5.3918 | 5°23'30.48''W | -5 23.51 | 55.0093 | 55°0'33.66''N | 55 0.56 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
13 | 24.148 | -5.3934 | 5°23'36.4164''W | -5 23.61 | 55.0085 | 55°0'30.5532''N | 55 0.51 | 24.307 | -5.3956 | 5°23'44.3076''W | -5 23.74 | 55.0078 | 55°0'28.1304''N | 55 0.47 | 2 | 159 | 318 | 413.4 | Complete
13 | 24.32 | -5.3958 | 5°23'44.934''W | -5 23.75 | 55.0078 | 55°0'27.9144''N | 55 0.47 | 24.332 | -5.396 | 5°23'45.51''W | -5 23.76 | 55.0077 | 55°0'27.7128''N | 55 0.46 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
13 | 24.343 | -5.3961 | 5°23'46.014''W | -5 23.77 | 55.0076 | 55°0'27.5076''N | 55 0.46 | 24.351 | -5.3962 | 5°23'46.3812''W | -5 23.77 | 55.0076 | 55°0'27.3564''N | 55 0.46 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
14 | 24.412 | -5.397 | 5°23'49.2684''W | -5 23.82 | 55.0073 | 55°0'26.2944''N | 55 0.44 | 24.421 | -5.3971 | 5°23'49.7328''W | -5 23.83 | 55.0073 | 55°0'26.1756''N | 55 0.44 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
14 | 24.435 | -5.3973 | 5°23'50.4528''W | -5 23.84 | 55.0072 | 55°0'25.992''N | 55 0.43 | 24.445 | -5.3975 | 5°23'50.9676''W | -5 23.85 | 55.0072 | 55°0'25.8624''N | 55 0.43 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
14 | 24.459 | -5.3977 | 5°23'51.6876''W | -5 23.86 | 55.0071 | 55°0'25.6788''N | 55 0.43 | 24.477 | -5.3979 | 5°23'52.6128''W | -5 23.88 | 55.0071 | 55°0'25.4412''N | 55 0.42 | 2 | 18 | 36 | 46.8 | Complete
15 | 24.544 | -5.3989 | 5°23'56.0184''W | -5 23.93 | 55.0068 | 55°0'24.5232''N | 55 0.41 | 24.563 | -5.3991 | 5°23'56.8392''W | -5 23.95 | 55.0067 | 55°0'24.1272''N | 55 0.40 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
16 | 24.585 | -5.3994 | 5°23'57.7464''W | -5 23.96 | 55.0066 | 55°0'23.6448''N | 55 0.39 | 24.624 | -5.3998 | 5°23'59.3448''W | -5 23.99 | 55.0063 | 55°0'22.7808''N | 55 0.38 | 2 | 39 | 78 | 101.4 | Complete
17 | 24.659 | -5.4002 | 5°24'0.7524''W | -5 24.01 | 55.0061 | 55°0'21.9888''N | 55 0.37 | 24.76 | -5.4014 | 5°24'5.166''W | -5 24.09 | 55.0055 | 55°0'19.98''N | 55 0.33 | 2 | 101 | 202 | 262.6 | Complete
18 | 24.794 | -5.4019 | 5°24'6.8508''W | -5 24.11 | 55.0054 | 55°0'19.458''N | 55 0.32 | 24.824 | -5.4023 | 5°24'8.3628''W | -5 24.14 | 55.0053 | 55°0'19.0296''N | 55 0.32 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
18 | 24.832 | -5.4024 | 5°24'8.7732''W | -5 24.15 | 55.0053 | 55°0'18.9216''N | 55 0.32 | 24.844 | -5.4026 | 5°24'9.3852''W | -5 24.16 | 55.0052 | 55°0'18.7596''N | 55 0.31 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
18 | 24.863 | -5.4029 | 5°24'10.3572''W | -5 24.17 | 55.0051 | 55°0'18.5004''N | 55 0.31 | 24.888 | -5.4032 | 5°24'11.6352''W | -5 24.19 | 55.005 | 55°0'18.162''N | 55 0.30 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
19 | 24.965 | -5.4043 | 5°24'15.5664''W | -5 24.26 | 55.0048 | 55°0'17.118''N | 55 0.29 | 24.982 | -5.4046 | 5°24'16.4376''W | -5 24.27 | 55.0047 | 55°0'16.8876''N | 55 0.28 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
20 | 25.065 | -5.4058 | 5°24'20.7396''W | -5 24.35 | 55.0044 | 55°0'15.8472''N | 55 0.26 | 25.089 | -5.4061 | 5°24'22.032''W | -5 24.37 | 55.0043 | 55°0'15.624''N | 55 0.26 | 2 | 24 | 48 | 62.4 | Complete
21 | 25.106 | -5.4064 | 5°24'22.9464''W | -5 24.38 | 55.0043 | 55°0'15.462''N | 55 0.26 | 25.12 | -5.4066 | 5°24'23.6988''W | -5 24.39 | 55.0043 | 55°0'15.3324''N | 55 0.26 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
21 | 25.138 | -5.4068 | 5°24'24.6312''W | -5 24.41 | 55.0042 | 55°0'15.1092''N | 55 0.25 | 25.166 | -5.4072 | 5°24'26.0352''W | -5 24.43 | 55.0041 | 55°0'14.6988''N | 55 0.24 | 2 | 28 | 56 | 72.8 | Complete
22 | 25.206 | -5.4078 | 5°24'28.0368''W | -5 24.47 | 55.0039 | 55°0'14.1084''N | 55 0.24 | 25.24 | -5.4082 | 5°24'29.6964''W | -5 24.49 | 55.0038 | 55°0'13.5612''N | 55 0.23 | 2 | 34 | 68 | 88.4 | Complete
23 | 25.92 | -5.4172 | 5°25'1.7436''W | -5 25.03 | 55.0004 | 55°0'1.5804''N | 55 0.03 | 25.931 | -5.4173 | 5°25'2.2476''W | -5 25.04 | 55.0004 | 55°0'1.3716''N | 55 0.02 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
24 | 26.097 | -5.4193 | 5°25'9.3324''W | -5 25.16 | 54.9994 | 54°59'57.9084''N | 54 59.97 | 26.165 | -5.42 | 5°25'11.8812''W | -5 25.20 | 54.999 | 54°59'56.2668''N | 54 59.94 | 2 | 68 | 136 | 176.8 | Complete
25 | 26.19 | -5.4202 | 5°25'12.8172''W | -5 25.21 | 54.9988 | 54°59'55.6656''N | 54 59.93 | 26.248 | -5.4208 | 5°25'14.9916''W | -5 25.25 | 54.9984 | 54°59'54.2652''N | 54 59.90 | 2 | 58 | 116 | 150.8 | Complete
26 | 26.507 | -5.4233 | 5°25'23.8332''W | -5 25.40 | 54.9966 | 54°59'47.6556''N | 54 59.79 | 26.541 | -5.4236 | 5°25'25.1076''W | -5 25.42 | 54.9963 | 54°59'46.8348''N | 54 59.78 | 2 | 34 | 68 | 88.4 | Complete
27 | 26.583 | -5.4241 | 5°25'26.6556''W | -5 25.44 | 54.9961 | 54°59'45.8088''N | 54 59.76 | 26.6 | -5.4242 | 5°25'27.2748''W | -5 25.45 | 54.9959 | 54°59'45.3912''N | 54 59.76 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
27 | 26.608 | -5.4243 | 5°25'27.5628''W | -5 25.46 | 54.9959 | 54°59'45.1932''N | 54 59.75 | 26.624 | -5.4245 | 5°25'28.146''W | -5 25.47 | 54.9958 | 54°59'44.7972''N | 54 59.75 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
28 | 26.66 | -5.4248 | 5°25'29.4564''W | -5 25.49 | 54.9955 | 54°59'43.9116''N | 54 59.73 | 26.675 | -5.425 | 5°25'30.0036''W | -5 25.50 | 54.9954 | 54°59'43.5408''N | 54 59.73 | 2 | 15 | 30 | 39 | Complete
29 | 26.827 | -5.4267 | 5°25'35.9976''W | -5 25.60 | 54.9945 | 54°59'40.0416''N | 54 59.67 | 26.851 | -5.4269 | 5°25'36.9552''W | -5 25.62 | 54.9943 | 54°59'39.4944''N | 54 59.66 | 2 | 24 | 48 | 62.4 | Complete
30 | 27.628 | -5.4349 | 5°26'5.7012''W | -5 26.10 | 54.989 | 54°59'20.58''N | 54 59.34 | 27.641 | -5.4351 | 5°26'6.2196''W | -5 26.10 | 54.989 | 54°59'20.2848''N | 54 59.34 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
31 | 27.669 | -5.4354 | 5°26'7.3896''W | -5 26.12 | 54.9888 | 54°59'19.68''N | 54 59.33 | 27.686 | -5.4356 | 5°26'8.1024''W | -5 26.14 | 54.9887 | 54°59'19.3128''N | 54 59.32 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
31 | 27.696 | -5.4357 | 5°26'8.52''W | -5 26.14 | 54.9886 | 54°59'19.0932''N | 54 59.32 | 27.713 | -5.4359 | 5°26'9.2292''W | -5 26.15 | 54.9885 | 54°59'18.726''N | 54 59.31 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
31 | 27.726 | -5.436 | 5°26'9.7404''W | -5 26.16 | 54.9885 | 54°59'18.4272''N | 54 59.31 | 27.77 | -5.4364 | 5°26'11.1336''W | -5 26.19 | 54.9881 | 54°59'17.2608''N | 54 59.29 | 2 | 44 | 88 | 114.4 | Complete
32 | 27.798 | -5.4366 | 5°26'11.9292''W | -5 26.20 | 54.9879 | 54°59'16.4796''N | 54 59.27 | 27.834 | -5.4369 | 5°26'12.9516''W | -5 26.22 | 54.9876 | 54°59'15.4716''N | 54 59.26 | 2 | 36 | 72 | 93.6 | Complete
33 | 28.042 | -5.4391 | 5°26'20.6592''W | -5 26.34 | 54.9862 | 54°59'10.4172''N | 54 59.17 | 28.061 | -5.4393 | 5°26'21.3684''W | -5 26.36 | 54.9861 | 54°59'9.9564''N | 54 59.17 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
33 | 28.085 | -5.4395 | 5°26'22.254''W | -5 26.37 | 54.9859 | 54°59'9.3696''N | 54 59.16 | 28.1 | -5.4397 | 5°26'22.7976''W | -5 26.38 | 54.9858 | 54°59'8.9988''N | 54 59.15 | 2 | 15 | 30 | 39 | Complete
34 | 28.141 | -5.4401 | 5°26'24.288''W | -5 26.40 | 54.9856 | 54°59'7.9872''N | 54 59.13 | 28.178 | -5.4405 | 5°26'25.6344''W | -5 26.43 | 54.9853 | 54°59'7.0764''N | 54 59.12 | 2 | 37 | 74 | 96.2 | Complete
35 | 28.211 | -5.4408 | 5°26'26.8332''W | -5 26.45 | 54.9851 | 54°59'6.2628''N | 54 59.10 | 28.295 | -5.4416 | 5°26'29.9292''W | -5 26.50 | 54.9845 | 54°59'4.2072''N | 54 59.07 | 2 | 84 | 168 | 218.4 | Complete
35 | 28.324 | -5.4419 | 5°26'31.0056''W | -5 26.52 | 54.9843 | 54°59'3.5052''N | 54 59.06 | 28.336 | -5.4421 | 5°26'31.452''W | -5 26.52 | 54.9842 | 54°59'3.2136''N | 54 59.05 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
36 | 28.391 | -5.4426 | 5°26'33.4932''W | -5 26.56 | 54.9839 | 54°59'1.878''N | 54 59.03 | 28.413 | -5.4429 | 5°26'34.3104''W | -5 26.57 | 54.9837 | 54°59'1.3416''N | 54 59.02 | 2 | 22 | 44 | 57.2 | Complete
37 | 28.464 | -5.4434 | 5°26'36.2436''W | -5 26.60 | 54.9834 | 54°59'0.1248''N | 54 59.00 | 28.494 | -5.4437 | 5°26'37.4064''W | -5 26.62 | 54.9832 | 54°58'59.4228''N | 54 58.99 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
37 | 28.512 | -5.4439 | 5°26'38.1048''W | -5 26.64 | 54.9831 | 54°58'59.0016''N | 54 58.98 | 28.542 | -5.4442 | 5°26'39.2712''W | -5 26.65 | 54.9829 | 54°58'58.2996''N | 54 58.97 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
38 | 28.6 | -5.4449 | 5°26'41.5212''W | -5 26.69 | 54.9825 | 54°58'56.9424''N | 54 58.95 | 28.68 | -5.4457 | 5°26'44.6244''W | -5 26.74 | 54.982 | 54°58'55.0668''N | 54 58.92 | 2 | 80 | 160 | 208 | Complete
39 | 28.719 | -5.4461 | 5°26'46.1184''W | -5 26.77 | 54.9817 | 54°58'54.1452''N | 54 58.90 | 28.77 | -5.4466 | 5°26'47.8644''W | -5 26.80 | 54.9813 | 54°58'52.8384''N | 54 58.88 | 2 | 51 | 102 | 132.6 | Complete
40 | 28.827 | -5.4472 | 5°26'49.8192''W | -5 26.83 | 54.9809 | 54°58'51.3768''N | 54 58.86 | 28.945 | -5.4483 | 5°26'53.7216''W | -5 26.90 | 54.9801 | 54°58'48.2916''N | 54 58.80 | 2 | 118 | 236 | 306.8 | Complete
41 | 29.042 | -5.4492 | 5°26'57.1524''W | -5 26.95 | 54.9794 | 54°58'45.8616''N | 54 58.76 | 29.052 | -5.4493 | 5°26'57.498''W | -5 26.96 | 54.9793 | 54°58'45.606''N | 54 58.76 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
41 | 29.066 | -5.4494 | 5°26'57.984''W | -5 26.97 | 54.9792 | 54°58'45.2496''N | 54 58.75 | 29.078 | -5.4496 | 5°26'58.398''W | -5 26.97 | 54.9792 | 54°58'44.9436''N | 54 58.75 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
41 | 29.43 | -5.4535 | 5°27'12.5352''W | -5 27.21 | 54.977 | 54°58'37.0452''N | 54 58.62 | 29.446 | -5.4537 | 5°27'13.2444''W | -5 27.22 | 54.9769 | 54°58'36.7284''N | 54 58.61 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
41 | 29.457 | -5.4538 | 5°27'13.7232''W | -5 27.23 | 54.9768 | 54°58'36.5052''N | 54 58.61 | 29.872 | -5.4586 | 5°27'31.0824''W | -5 27.52 | 54.9743 | 54°58'27.5376''N | 54 58.46 | 2 | 415 | 830 | 1079 | Complete
41 | 29.884 | -5.4588 | 5°27'31.5864''W | -5 27.53 | 54.9742 | 54°58'27.282''N | 54 58.45 | 29.955 | -5.4596 | 5°27'34.5852''W | -5 27.58 | 54.9738 | 54°58'25.7664''N | 54 58.43 | 2 | 71 | 142 | 184.6 | Complete
42 | 30.013 | -5.4603 | 5°27'37.0368''W | -5 27.62 | 54.9735 | 54°58'24.528''N | 54 58.41 | 30.028 | -5.4605 | 5°27'37.6704''W | -5 27.63 | 54.9734 | 54°58'24.2076''N | 54 58.40 | 2 | 15 | 30 | 39 | Complete
42 | 30.043 | -5.4606 | 5°27'38.304''W | -5 27.64 | 54.9733 | 54°58'23.8872''N | 54 58.40 | 30.083 | -5.4611 | 5°27'39.9924''W | -5 27.67 | 54.9731 | 54°58'23.0304''N | 54 58.38 | 2 | 40 | 80 | 104 | Complete
43 | 30.114 | -5.4615 | 5°27'41.3172''W | -5 27.69 | 54.9729 | 54°58'22.3824''N | 54 58.37 | 30.12 | -5.4615 | 5°27'41.5764''W | -5 27.69 | 54.9728 | 54°58'22.2564''N | 54 58.37 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
43 | 30.128 | -5.4616 | 5°27'41.9184''W | -5 27.70 | 54.9728 | 54°58'22.0872''N | 54 58.37 | 30.142 | -5.4618 | 5°27'42.5196''W | -5 27.71 | 54.9727 | 54°58'21.7956''N | 54 58.36 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
43 | 30.143 | -5.4618 | 5°27'42.5628''W | -5 27.71 | 54.9727 | 54°58'21.774''N | 54 58.36 | 30.204 | -5.4626 | 5°27'45.18''W | -5 27.75 | 54.9724 | 54°58'20.4996''N | 54 58.34 | 2 | 61 | 122 | 158.6 | Complete
44 | 30.222 | -5.4628 | 5°27'45.9504''W | -5 27.77 | 54.9723 | 54°58'20.1216''N | 54 58.34 | 30.255 | -5.4632 | 5°27'47.3652''W | -5 27.79 | 54.9721 | 54°58'19.434''N | 54 58.32 | 2 | 33 | 66 | 85.8 | Complete
45 | 30.3 | -5.4637 | 5°27'49.2948''W | -5 27.82 | 54.9718 | 54°58'18.4944''N | 54 58.31 | 30.405 | -5.4649 | 5°27'53.802''W | -5 27.90 | 54.9712 | 54°58'16.2984''N | 54 58.27 | 2 | 105 | 210 | 273 | Complete
46 | 30.565 | -5.4669 | 5°28'0.7752''W | -5 28.01 | 54.9703 | 54°58'13.0404''N | 54 58.22 | 30.619 | -5.4676 | 5°28'3.3672''W | -5 28.06 | 54.97 | 54°58'12.1332''N | 54 58.20 | 2 | 54 | 108 | 140.4 | Complete
47 | 30.676 | -5.4684 | 5°28'6.1068''W | -5 28.10 | 54.9698 | 54°58'11.1756''N | 54 58.19 | 30.744 | -5.4693 | 5°28'9.3756''W | -5 28.16 | 54.9695 | 54°58'10.0344''N | 54 58.17 | 2 | 68 | 136 | 176.8 | Complete
48 | 31.214 | -5.4749 | 5°28'29.6904''W | -5 28.49 | 54.9668 | 54°58'0.372''N | 54 58.01 | 31.227 | -5.4751 | 5°28'30.2412''W | -5 28.50 | 54.9667 | 54°58'0.0948''N | 54 58.00 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
49 | 31.837 | -5.4816 | 5°28'53.724''W | -5 28.90 | 54.9627 | 54°57'45.8568''N | 54 57.76 | 31.849 | -5.4817 | 5°28'54.1524''W | -5 28.90 | 54.9627 | 54°57'45.558''N | 54 57.76 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
50 | 31.878 | -5.482 | 5°28'55.1892''W | -5 28.92 | 54.9625 | 54°57'44.8344''N | 54 57.75 | 31.921 | -5.4824 | 5°28'56.73''W | -5 28.95 | 54.9622 | 54°57'43.7616''N | 54 57.73 | 2 | 43 | 86 | 111.8 | Complete
50 | 31.921 | -5.4824 | 5°28'56.73''W | -5 28.95 | 54.9622 | 54°57'43.7616''N | 54 57.73 | 31.932 | -5.4825 | 5°28'57.1224''W | -5 28.95 | 54.9621 | 54°57'43.488''N | 54 57.72 | 3 | 11 | 33 | 42.9 | Complete
50 | 31.932 | -5.4825 | 5°28'57.1224''W | -5 28.95 | 54.9621 | 54°57'43.488''N | 54 57.72 | 31.945 | -5.4827 | 5°28'57.5868''W | -5 28.96 | 54.962 | 54°57'43.164''N | 54 57.72 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
50 | 31.952 | -5.4827 | 5°28'57.8388''W | -5 28.96 | 54.9619 | 54°57'42.9876''N | 54 57.72 | 31.968 | -5.4829 | 5°28'58.4112''W | -5 28.97 | 54.9618 | 54°57'42.588''N | 54 57.71 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
51 | 32.239 | -5.4857 | 5°29'8.646''W | -5 29.14 | 54.96 | 54°57'36.1044''N | 54 57.60 | 32.245 | -5.4858 | 5°29'8.88''W | -5 29.15 | 54.96 | 54°57'35.964''N | 54 57.60 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
51 | 32.258 | -5.4859 | 5°29'9.3336''W | -5 29.16 | 54.9599 | 54°57'35.6364''N | 54 57.59 | 32.266 | -5.486 | 5°29'9.6''W | -5 29.16 | 54.9598 | 54°57'35.4276''N | 54 57.59 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
52 | 32.46 | -5.4878 | 5°29'16.2168''W | -5 29.27 | 54.9585 | 54°57'30.4416''N | 54 57.51 | 32.468 | -5.4879 | 5°29'16.5012''W | -5 29.28 | 54.9584 | 54°57'30.2436''N | 54 57.50 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
52 | 32.483 | -5.4881 | 5°29'17.0412''W | -5 29.28 | 54.9583 | 54°57'29.8692''N | 54 57.50 | 32.489 | -5.4881 | 5°29'17.2536''W | -5 29.29 | 54.9583 | 54°57'29.7216''N | 54 57.50 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
Territorial Sea Limit | 33.077 | [16 empty] | 0 | Scotland/Northern Ireland Territorial Boundary
53 | 33.554 | -5.4986 | 5°29'54.9672''W | -5 29.92 | 54.9509 | 54°57'3.1644''N | 54 57.05 | 33.564 | -5.4987 | 5°29'55.392''W | -5 29.92 | 54.9508 | 54°57'2.952''N | 54 57.05 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
54 | 33.86 | -5.5021 | 5°30'7.5492''W | -5 30.13 | 54.949 | 54°56'56.4216''N | 54 56.94 | 33.878 | -5.5023 | 5°30'8.316''W | -5 30.14 | 54.9489 | 54°56'56.0436''N | 54 56.93 | 2 | 18 | 36 | 46.8 | Complete
55 | 34.001 | -5.5038 | 5°30'13.5504''W | -5 30.23 | 54.9482 | 54°56'53.4444''N | 54 56.89 | 34.011 | -5.5039 | 5°30'13.9752''W | -5 30.23 | 54.9481 | 54°56'53.2356''N | 54 56.89 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
56 | 34.304 | -5.5073 | 5°30'26.1252''W | -5 30.44 | 54.9463 | 54°56'46.8456''N | 54 56.78 | 34.32 | -5.5074 | 5°30'26.7732''W | -5 30.45 | 54.9462 | 54°56'46.4856''N | 54 56.77 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
57 | 34.407 | -5.5084 | 5°30'30.4092''W | -5 30.51 | 54.9457 | 54°56'44.61''N | 54 56.74 | 34.434 | -5.5088 | 5°30'31.5648''W | -5 30.53 | 54.9456 | 54°56'44.0448''N | 54 56.73 | 2 | 27 | 54 | 70.2 | Complete
58 | 35.31 | -5.5199 | 5°31'11.6976''W | -5 31.19 | 54.9411 | 54°56'27.7944''N | 54 56.46 | 35.314 | -5.52 | 5°31'11.874''W | -5 31.20 | 54.941 | 54°56'27.7152''N | 54 56.46 | 2 | 4 | 8 | 10.4 | Complete
58 (Hibernia) | 35.314 | -5.52 | 5°31'11.874''W | -5 31.20 | 54.941 | 54°56'27.7152''N | 54 56.46 | 35.371 | -5.5206 | 5°31'14.34''W | -5 31.24 | 54.9407 | 54°56'26.5524''N | 54 56.44 | 5 | 57 | 285 | 370.5 | Complete
58 | 35.47 | -5.5216 | 5°31'17.7852''W | -5 31.30 | 54.94 | 54°56'24.0468''N | 54 56.40 | 35.514 | -5.5221 | 5°31'19.5744''W | -5 31.33 | 54.9397 | 54°56'23.064''N | 54 56.38 | 2 | 44 | 88 | 114.4 | Complete
59 | 35.609 | -5.5232 | 5°31'23.43''W | -5 31.39 | 54.9391 | 54°56'20.94''N | 54 56.35 | 35.671 | -5.5239 | 5°31'25.986''W | -5 31.43 | 54.9388 | 54°56'19.5792''N | 54 56.33 | 2 | 62 | 124 | 161.2 | Complete
60 | 35.918 | -5.5268 | 5°31'36.4404''W | -5 31.61 | 54.9373 | 54°56'14.3304''N | 54 56.24 | 35.93 | -5.5269 | 5°31'36.9444''W | -5 31.62 | 54.9372 | 54°56'14.0712''N | 54 56.23 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
60 | 35.945 | -5.5271 | 5°31'37.5708''W | -5 31.63 | 54.9372 | 54°56'13.7472''N | 54 56.23 | 35.956 | -5.5272 | 5°31'38.0316''W | -5 31.63 | 54.9371 | 54°56'13.5096''N | 54 56.23 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
61 | 35.988 | -5.5276 | 5°31'39.3636''W | -5 31.66 | 54.9369 | 54°56'12.8148''N | 54 56.21 | 36.002 | -5.5278 | 5°31'39.9468''W | -5 31.67 | 54.9368 | 54°56'12.5088''N | 54 56.21 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
62 | 37.715 | -5.5474 | 5°32'50.6184''W | -5 32.84 | 54.9264 | 54°55'35.0832''N | 54 55.58 | 37.757 | -5.5479 | 5°32'52.2852''W | -5 32.87 | 54.9261 | 54°55'34.1256''N | 54 55.57 | 2 | 42 | 84 | 109.2 | Complete
63 | 37.938 | -5.5499 | 5°32'59.6976''W | -5 32.99 | 54.925 | 54°55'30.1296''N | 54 55.50 | 38.093 | -5.5518 | 5°33'6.5556''W | -5 33.11 | 54.9242 | 54°55'27.0444''N | 54 55.45 | 2 | 155 | 310 | 403 | Complete
64 | 38.173 | -5.5528 | 5°33'10.2024''W | -5 33.17 | 54.9238 | 54°55'25.5324''N | 54 55.43 | 38.185 | -5.553 | 5°33'10.7496''W | -5 33.18 | 54.9237 | 54°55'25.3056''N | 54 55.42 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
65 | 38.253 | -5.5538 | 5°33'13.8492''W | -5 33.23 | 54.9233 | 54°55'24.024''N | 54 55.40 | 38.425 | -5.5561 | 5°33'21.8412''W | -5 33.36 | 54.9225 | 54°55'20.8992''N | 54 55.35 | 2 | 172 | 344 | 447.2 | Complete
66 | 38.618 | -5.5585 | 5°33'30.5676''W | -5 33.51 | 54.9214 | 54°55'17.2056''N | 54 55.29 | 38.644 | -5.5588 | 5°33'31.6872''W | -5 33.53 | 54.9213 | 54°55'16.6656''N | 54 55.28 | 2 | 26 | 52 | 67.6 | Complete
66 | 38.671 | -5.5591 | 5°33'32.8464''W | -5 33.55 | 54.9211 | 54°55'16.104''N | 54 55.27 | 38.718 | -5.5597 | 5°33'34.8624''W | -5 33.58 | 54.9209 | 54°55'15.1248''N | 54 55.25 | 2 | 47 | 94 | 122.2 | Complete
66 | 38.728 | -5.5598 | 5°33'35.3232''W | -5 33.59 | 54.9208 | 54°55'14.9376''N | 54 55.25 | 38.748 | -5.5601 | 5°33'36.2592''W | -5 33.60 | 54.9207 | 54°55'14.5812''N | 54 55.24 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
66 | 38.766 | -5.5603 | 5°33'37.1016''W | -5 33.62 | 54.9206 | 54°55'14.2572''N | 54 55.24 | 38.786 | -5.5606 | 5°33'38.034''W | -5 33.63 | 54.9205 | 54°55'13.9008''N | 54 55.23 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
67 | 38.846 | -5.5613 | 5°33'40.8384''W | -5 33.68 | 54.9202 | 54°55'12.8244''N | 54 55.21 | 38.859 | -5.5615 | 5°33'41.4468''W | -5 33.69 | 54.9202 | 54°55'12.5904''N | 54 55.21 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
68 | 38.952 | -5.5627 | 5°33'45.7956''W | -5 33.76 | 54.9197 | 54°55'10.9272''N | 54 55.18 | 38.964 | -5.5629 | 5°33'46.3572''W | -5 33.77 | 54.9196 | 54°55'10.7112''N | 54 55.18 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
69 | 39.935 | -5.5763 | 5°34'34.6512''W | -5 34.58 | 54.9156 | 54°54'56.2104''N | 54 54.94 | 39.942 | -5.5764 | 5°34'35.0076''W | -5 34.58 | 54.9156 | 54°54'56.1168''N | 54 54.94 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
70 | 39.994 | -5.5771 | 5°34'37.6608''W | -5 34.63 | 54.9154 | 54°54'55.4112''N | 54 54.92 | 40.002 | -5.5772 | 5°34'38.0676''W | -5 34.63 | 54.9154 | 54°54'55.3032''N | 54 54.92 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
70 (Western) | 40.002 | -5.5772 | 5°34'38.0676''W | -5 34.63 | 54.9154 | 54°54'55.3032''N | 54 54.92 | 40.071 | -5.5782 | 5°34'41.5524''W | -5 34.69 | 54.9151 | 54°54'54.3276''N | 54 54.91 | 5 | 69 | 345 | 448.5 | Complete
71 | 40.112 | -5.5788 | 5°34'43.5936''W | -5 34.73 | 54.9149 | 54°54'53.7192''N | 54 54.90 | 40.12 | -5.5789 | 5°34'43.9932''W | -5 34.73 | 54.9149 | 54°54'53.6004''N | 54 54.89 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
72 | 40.242 | -5.5805 | 5°34'49.6488''W | -5 34.83 | 54.9143 | 54°54'51.3828''N | 54 54.86 | 40.329 | -5.5816 | 5°34'53.652''W | -5 34.89 | 54.9138 | 54°54'49.77''N | 54 54.83 | 2 | 87 | 174 | 226.2 | Complete
73 | 40.557 | -5.5844 | 5°35'3.9192''W | -5 35.07 | 54.9126 | 54°54'45.4536''N | 54 54.76 | 40.568 | -5.5846 | 5°35'4.4232''W | -5 35.07 | 54.9126 | 54°54'45.2484''N | 54 54.75 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
73 | 40.595 | -5.5849 | 5°35'5.622''W | -5 35.09 | 54.9124 | 54°54'44.712''N | 54 54.75 | 40.612 | -5.5851 | 5°35'6.3744''W | -5 35.11 | 54.9123 | 54°54'44.3772''N | 54 54.74 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
73 | 40.626 | -5.5853 | 5°35'6.9972''W | -5 35.12 | 54.9123 | 54°54'44.1''N | 54 54.74 | 40.636 | -5.5854 | 5°35'7.44''W | -5 35.12 | 54.9122 | 54°54'43.902''N | 54 54.73 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
73 | 40.649 | -5.5856 | 5°35'8.0196''W | -5 35.13 | 54.9121 | 54°54'43.6464''N | 54 54.73 | 40.669 | -5.5858 | 5°35'8.9988''W | -5 35.15 | 54.912 | 54°54'43.3332''N | 54 54.72 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
74 | 42.688 | -5.614 | 5°36'50.2452''W | -5 36.84 | 54.904 | 54°54'14.4''N | 54 54.24 | 43.2 | -5.6214 | 5°37'17.202''W | -5 37.29 | 54.9024 | 54°54'8.6796''N | 54 54.14 | 2 | 512 | 1024 | 1331.2 | Complete
75 | 44.196 | -5.6357 | 5°38'8.6568''W | -5 38.14 | 54.8989 | 54°53'56.1084''N | 54 53.94 | 44.325 | -5.6376 | 5°38'15.4068''W | -5 38.26 | 54.8985 | 54°53'54.6216''N | 54 53.91 | 2 | 129 | 258 | 335.4 | Complete
75 | 44.325 | -5.6376 | 5°38'15.4068''W | -5 38.26 | 54.8985 | 54°53'54.6216''N | 54 53.91 | 44.34 | -5.6378 | 5°38'16.2096''W | -5 38.27 | 54.8985 | 54°53'54.474''N | 54 53.91 | 5 | 15 | 75 | 97.5 | Complete
75 | 44.34 | -5.6378 | 5°38'16.2096''W | -5 38.27 | 54.8985 | 54°53'54.474''N | 54 53.91 | 44.418 | -5.639 | 5°38'20.3856''W | -5 38.34 | 54.8983 | 54°53'53.718''N | 54 53.90 | 2 | 78 | 156 | 202.8 | Complete
76 | 44.783 | -5.6443 | 5°38'39.5808''W | -5 38.66 | 54.8972 | 54°53'49.884''N | 54 53.83 | 44.797 | -5.6443 | 5°38'39.6204''W | -5 38.66 | 54.8971 | 54°53'49.4448''N | 54 53.82 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
77 | 44.872 | -5.6439 | 5°38'38.0364''W | -5 38.63 | 54.8964 | 54°53'47.2092''N | 54 53.79 | 44.937 | -5.6435 | 5°38'36.6''W | -5 38.61 | 54.8959 | 54°53'45.276''N | 54 53.75 | 2 | 65 | 130 | 169 | Complete
78 | 45.065 | -5.6428 | 5°38'34.008''W | -5 38.57 | 54.8948 | 54°53'41.4204''N | 54 53.69 | 45.075 | -5.6427 | 5°38'33.846''W | -5 38.56 | 54.8948 | 54°53'41.1108''N | 54 53.69 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
79 (SNIP) | 45.121 | -5.6425 | 5°38'32.9712''W | -5 38.55 | 54.8944 | 54°53'39.714''N | 54 53.66 | 45.178 | -5.6421 | 5°38'31.7328''W | -5 38.53 | 54.8939 | 54°53'38.0148''N | 54 53.63 | 5 | 57 | 285 | 370.5 | Complete
80 | 45.512 | -5.6397 | 5°38'22.812''W | -5 38.38 | 54.8913 | 54°53'28.518''N | 54 53.48 | 46.1 | -5.6433 | 5°38'35.8692''W | -5 38.60 | 54.8867 | 54°53'11.9976''N | 54 53.20 | 2 | 588 | 1176 | 1528.8 | Complete
81 | 47.408 | -5.653 | 5°39'10.6488''W | -5 39.18 | 54.8763 | 54°52'34.8204''N | 54 52.58 | 47.426 | -5.6531 | 5°39'11.0628''W | -5 39.18 | 54.8762 | 54°52'34.2876''N | 54 52.57 | 2 | 18 | 36 | 46.8 | Complete
82 | 47.469 | -5.6533 | 5°39'12.0456''W | -5 39.20 | 54.8758 | 54°52'33.0168''N | 54 52.55 | 47.489 | -5.6535 | 5°39'12.5028''W | -5 39.21 | 54.8757 | 54°52'32.4264''N | 54 52.54 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
83 | 47.61 | -5.6543 | 5°39'15.4368''W | -5 39.26 | 54.8747 | 54°52'28.8984''N | 54 52.48 | 47.629 | -5.6544 | 5°39'15.8976''W | -5 39.26 | 54.8745 | 54°52'28.344''N | 54 52.47 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
83 | 47.648 | -5.6545 | 5°39'16.3584''W | -5 39.27 | 54.8744 | 54°52'27.7896''N | 54 52.46 | 47.704 | -5.6549 | 5°39'17.7192''W | -5 39.30 | 54.8739 | 54°52'26.1588''N | 54 52.44 | 2 | 56 | 112 | 145.6 | Complete
84 | 47.756 | -5.6553 | 5°39'18.9828''W | -5 39.32 | 54.8735 | 54°52'24.6432''N | 54 52.41 | 47.824 | -5.6557 | 5°39'20.5524''W | -5 39.34 | 54.873 | 54°52'22.638''N | 54 52.38 | 2 | 68 | 136 | 176.8 | Complete
85 | 47.876 | -5.656 | 5°39'21.7296''W | -5 39.36 | 54.8725 | 54°52'21.1008''N | 54 52.35 | 47.901 | -5.6562 | 5°39'22.2948''W | -5 39.37 | 54.8723 | 54°52'20.3628''N | 54 52.34 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
86 | 48.189 | -5.6581 | 5°39'29.1996''W | -5 39.49 | 54.87 | 54°52'11.9424''N | 54 52.20 | 48.201 | -5.6582 | 5°39'29.5092''W | -5 39.49 | 54.8699 | 54°52'11.5968''N | 54 52.19 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
86 | 48.212 | -5.6583 | 5°39'29.79''W | -5 39.50 | 54.8698 | 54°52'11.2836''N | 54 52.19 | 48.22 | -5.6583 | 5°39'29.9952''W | -5 39.50 | 54.8697 | 54°52'11.0532''N | 54 52.18 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
87 | 48.677 | -5.6616 | 5°39'41.7348''W | -5 39.70 | 54.8661 | 54°51'57.9132''N | 54 51.97 | 48.915 | -5.6634 | 5°39'48.1104''W | -5 39.80 | 54.8642 | 54°51'51.1632''N | 54 51.85 | 2 | 238 | 476 | 618.8 | Complete
88 | 49.082 | -5.6653 | 5°39'54.99''W | -5 39.92 | 54.8632 | 54°51'47.5164''N | 54 51.79 | 49.124 | -5.6658 | 5°39'56.7648''W | -5 39.95 | 54.863 | 54°51'46.6236''N | 54 51.78 | 2 | 42 | 84 | 109.2 | Complete
88 | 49.144 | -5.666 | 5°39'57.6072''W | -5 39.96 | 54.8628 | 54°51'46.1988''N | 54 51.77 | 49.158 | -5.6662 | 5°39'58.2012''W | -5 39.97 | 54.8627 | 54°51'45.9''N | 54 51.76 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
88 | 49.158 | -5.6662 | 5°39'58.2012''W | -5 39.97 | 54.8627 | 54°51'45.9''N | 54 51.76 | 49.204 | -5.6667 | 5°40'0.2028''W | -5 40.00 | 54.8625 | 54°51'44.964''N | 54 51.75 | 5 | 46 | 230 | 299 | Complete
88 | 49.204 | -5.6667 | 5°40'0.2028''W | -5 40.00 | 54.8625 | 54°51'44.964''N | 54 51.75 | 49.205 | -5.6667 | 5°40'0.2496''W | -5 40.00 | 54.8625 | 54°51'44.946''N | 54 51.75 | 3 | 1 | 3 | 3.9 | Complete
88 | 49.205 | -5.6667 | 5°40'0.2496''W | -5 40.00 | 54.8625 | 54°51'44.946''N | 54 51.75 | 49.304 | -5.668 | 5°40'4.6668''W | -5 40.08 | 54.8619 | 54°51'43.0092''N | 54 51.72 | 2 | 99 | 198 | 257.4 | Complete
89 | 49.447 | -5.6697 | 5°40'11.0172''W | -5 40.18 | 54.8612 | 54°51'40.1832''N | 54 51.67 | 49.512 | -5.6705 | 5°40'13.9188''W | -5 40.23 | 54.8608 | 54°51'38.9124''N | 54 51.65 | 2 | 65 | 130 | 169 | Complete
89 | 49.534 | -5.6708 | 5°40'14.9088''W | -5 40.25 | 54.8607 | 54°51'38.4876''N | 54 51.64 | 49.548 | -5.671 | 5°40'15.5352''W | -5 40.26 | 54.8606 | 54°51'38.2176''N | 54 51.64 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
89 | 49.565 | -5.6712 | 5°40'16.302''W | -5 40.27 | 54.8605 | 54°51'37.89''N | 54 51.63 | 49.581 | -5.6714 | 5°40'17.022''W | -5 40.28 | 54.8604 | 54°51'37.5804''N | 54 51.63 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
89 | 49.581 | -5.6714 | 5°40'17.022''W | -5 40.28 | 54.8604 | 54°51'37.5804''N | 54 51.63 | 49.596 | -5.6716 | 5°40'17.6952''W | -5 40.29 | 54.8604 | 54°51'37.2924''N | 54 51.62 | 3 | 15 | 45 | 58.5 | Complete
89 | 49.596 | -5.6716 | 5°40'17.6952''W | -5 40.29 | 54.8604 | 54°51'37.2924''N | 54 51.62 | 49.608 | -5.6717 | 5°40'18.2352''W | -5 40.30 | 54.8603 | 54°51'37.0584''N | 54 51.62 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
89 | 49.63 | -5.672 | 5°40'19.2252''W | -5 40.32 | 54.8602 | 54°51'36.6336''N | 54 51.61 | 49.638 | -5.6721 | 5°40'19.5852''W | -5 40.33 | 54.8601 | 54°51'36.4788''N | 54 51.61 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
89 | 49.664 | -5.6724 | 5°40'20.7552''W | -5 40.35 | 54.86 | 54°51'35.9784''N | 54 51.60 | 49.68 | -5.6726 | 5°40'21.4752''W | -5 40.36 | 54.8599 | 54°51'35.6688''N | 54 51.59 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
89 | 49.688 | -5.6727 | 5°40'21.8352''W | -5 40.36 | 54.8599 | 54°51'35.514''N | 54 51.59 | 49.725 | -5.6732 | 5°40'23.4984''W | -5 40.39 | 54.8597 | 54°51'34.8012''N | 54 51.58 | 2 | 37 | 74 | 96.2 | Complete
89 | 49.734 | -5.6733 | 5°40'23.9052''W | -5 40.40 | 54.8596 | 54°51'34.6284''N | 54 51.58 | 49.756 | -5.6736 | 5°40'24.8952''W | -5 40.41 | 54.8595 | 54°51'34.2036''N | 54 51.57 | 2 | 22 | 44 | 57.2 | Complete
89 | 49.765 | -5.6737 | 5°40'25.2984''W | -5 40.42 | 54.8595 | 54°51'34.0308''N | 54 51.57 | 49.837 | -5.6746 | 5°40'28.4916''W | -5 40.47 | 54.8591 | 54°51'32.6088''N | 54 51.54 | 2 | 72 | 144 | 187.2 | Complete
89 | 49.837 | -5.6746 | 5°40'28.4916''W | -5 40.47 | 54.8591 | 54°51'32.6088''N | 54 51.54 | 49.854 | -5.6748 | 5°40'29.19''W | -5 40.49 | 54.859 | 54°51'32.2344''N | 54 51.54 | 5 | 17 | 85 | 110.5 | Complete
89 | 49.854 | -5.6748 | 5°40'29.19''W | -5 40.49 | 54.859 | 54°51'32.2344''N | 54 51.54 | 49.88 | -5.6751 | 5°40'30.2592''W | -5 40.50 | 54.8588 | 54°51'31.662''N | 54 51.53 | 2 | 26 | 52 | 67.6 | Complete
89 | 49.88 | -5.6751 | 5°40'30.2592''W | -5 40.50 | 54.8588 | 54°51'31.662''N | 54 51.53 | 49.903 | -5.6753 | 5°40'31.2024''W | -5 40.52 | 54.8587 | 54°51'31.1544''N | 54 51.52 | 3 | 23 | 69 | 89.7 | Complete
89 | 49.903 | -5.6753 | 5°40'31.2024''W | -5 40.52 | 54.8587 | 54°51'31.1544''N | 54 51.52 | 49.95 | -5.6759 | 5°40'33.132''W | -5 40.55 | 54.8584 | 54°51'30.1212''N | 54 51.50 | 2 | 47 | 94 | 122.2 | Complete
90 | 50.025 | -5.6767 | 5°40'36.21''W | -5 40.60 | 54.8579 | 54°51'28.4688''N | 54 51.47 | 50.039 | -5.6769 | 5°40'36.7824''W | -5 40.61 | 54.8578 | 54°51'28.1592''N | 54 51.47 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
90 | 50.057 | -5.6771 | 5°40'37.5168''W | -5 40.63 | 54.8577 | 54°51'27.7596''N | 54 51.46 | 50.076 | -5.6773 | 5°40'38.2944''W | -5 40.64 | 54.8576 | 54°51'27.3384''N | 54 51.46 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
90 | 50.102 | -5.6776 | 5°40'39.3564''W | -5 40.66 | 54.8574 | 54°51'26.7624''N | 54 51.45 | 50.134 | -5.678 | 5°40'40.6632''W | -5 40.68 | 54.8572 | 54°51'26.0532''N | 54 51.43 | 2 | 32 | 64 | 83.2 | Complete
90 | 50.153 | -5.6782 | 5°40'41.4372''W | -5 40.69 | 54.8571 | 54°51'25.632''N | 54 51.43 | 50.19 | -5.6786 | 5°40'42.9492''W | -5 40.72 | 54.8569 | 54°51'24.8148''N | 54 51.41 | 2 | 37 | 74 | 96.2 | Complete
90 | 50.19 | -5.6786 | 5°40'42.9492''W | -5 40.72 | 54.8569 | 54°51'24.8148''N | 54 51.41 | 50.208 | -5.6788 | 5°40'43.6872''W | -5 40.73 | 54.8568 | 54°51'24.4152''N | 54 51.41 | 3 | 18 | 54 | 70.2 | Complete
90 | 50.208 | -5.6788 | 5°40'43.6872''W | -5 40.73 | 54.8568 | 54°51'24.4152''N | 54 51.41 | 50.26 | -5.6794 | 5°40'45.8112''W | -5 40.76 | 54.8565 | 54°51'23.2632''N | 54 51.39 | 2 | 52 | 104 | 135.2 | Complete
90 | 50.26 | -5.6794 | 5°40'45.8112''W | -5 40.76 | 54.8565 | 54°51'23.2632''N | 54 51.39 | 50.305 | -5.6799 | 5°40'47.6472''W | -5 40.79 | 54.8562 | 54°51'22.266''N | 54 51.37 | 5 | 45 | 225 | 292.5 | Complete
90 | 50.305 | -5.6799 | 5°40'47.6472''W | -5 40.79 | 54.8562 | 54°51'22.266''N | 54 51.37 | 50.317 | -5.68 | 5°40'48.1368''W | -5 40.80 | 54.8561 | 54°51'21.9996''N | 54 51.37 | 3 | 12 | 36 | 46.8 | Complete
90 | 50.317 | -5.68 | 5°40'48.1368''W | -5 40.80 | 54.8561 | 54°51'21.9996''N | 54 51.37 | 50.345 | -5.6804 | 5°40'49.2816''W | -5 40.82 | 54.8559 | 54°51'21.3804''N | 54 51.36 | 2 | 28 | 56 | 72.8 | Complete
90 | 50.345 | -5.6804 | 5°40'49.2816''W | -5 40.82 | 54.8559 | 54°51'21.3804''N | 54 51.36 | 50.368 | -5.6806 | 5°40'50.2212''W | -5 40.84 | 54.8558 | 54°51'20.8728''N | 54 51.35 | 5 | 23 | 115 | 149.5 | Complete
90 | 50.368 | -5.6806 | 5°40'50.2212''W | -5 40.84 | 54.8558 | 54°51'20.8728''N | 54 51.35 | 50.406 | -5.681 | 5°40'51.7728''W | -5 40.86 | 54.8556 | 54°51'20.0304''N | 54 51.33 | 3 | 38 | 114 | 148.2 | Complete
90 | 50.406 | -5.681 | 5°40'51.7728''W | -5 40.86 | 54.8556 | 54°51'20.0304''N | 54 51.33 | 50.422 | -5.6812 | 5°40'52.428''W | -5 40.87 | 54.8555 | 54°51'19.6776''N | 54 51.33 | 5 | 16 | 80 | 104 | Complete
90 | 50.422 | -5.6812 | 5°40'52.428''W | -5 40.87 | 54.8555 | 54°51'19.6776''N | 54 51.33 | 50.464 | -5.6817 | 5°40'54.2568''W | -5 40.90 | 54.8552 | 54°51'18.828''N | 54 51.31 | 3 | 42 | 126 | 163.8 | Complete
90 | 50.464 | -5.6817 | 5°40'54.2568''W | -5 40.90 | 54.8552 | 54°51'18.828''N | 54 51.31 | 50.484 | -5.682 | 5°40'55.1748''W | -5 40.92 | 54.8551 | 54°51'18.4536''N | 54 51.31 | 5 | 20 | 100 | 130 | Complete
90 | 50.484 | -5.682 | 5°40'55.1748''W | -5 40.92 | 54.8551 | 54°51'18.4536''N | 54 51.31 | 50.488 | -5.682 | 5°40'55.3584''W | -5 40.92 | 54.8551 | 54°51'18.378''N | 54 51.31 | 3 | 4 | 12 | 15.6 | Complete
90 | 50.488 | -5.682 | 5°40'55.3584''W | -5 40.92 | 54.8551 | 54°51'18.378''N | 54 51.31 | 50.516 | -5.6824 | 5°40'56.64''W | -5 40.94 | 54.855 | 54°51'17.856''N | 54 51.30 | 2 | 28 | 56 | 72.8 | Complete
90 | 50.516 | -5.6824 | 5°40'56.64''W | -5 40.94 | 54.855 | 54°51'17.856''N | 54 51.30 | 50.554 | -5.6829 | 5°40'58.3788''W | -5 40.97 | 54.8548 | 54°51'17.1468''N | 54 51.29 | 3 | 38 | 114 | 148.2 | Complete
90 | 50.554 | -5.6829 | 5°40'58.3788''W | -5 40.97 | 54.8548 | 54°51'17.1468''N | 54 51.29 | 50.761 | -5.6855 | 5°41'7.7892''W | -5 41.13 | 54.8537 | 54°51'13.2336''N | 54 51.22 | 2 | 207 | 414 | 538.2 | Complete
90 | 50.761 | -5.6855 | 5°41'7.7892''W | -5 41.13 | 54.8537 | 54°51'13.2336''N | 54 51.22 | 50.782 | -5.6858 | 5°41'8.7216''W | -5 41.15 | 54.8536 | 54°51'12.8196''N | 54 51.21 | 3 | 21 | 63 | 81.9 | Complete
90 | 50.782 | -5.6858 | 5°41'8.7216''W | -5 41.15 | 54.8536 | 54°51'12.8196''N | 54 51.21 | 50.866 | -5.6868 | 5°41'12.4512''W | -5 41.21 | 54.8531 | 54°51'11.16''N | 54 51.19 | 2 | 84 | 168 | 218.4 | Complete
90 | 50.866 | -5.6868 | 5°41'12.4512''W | -5 41.21 | 54.8531 | 54°51'11.16''N | 54 51.19 | 50.884 | -5.687 | 5°41'13.2504''W | -5 41.22 | 54.853 | 54°51'10.8072''N | 54 51.18 | 3 | 18 | 54 | 70.2 | Complete
90 | 50.884 | -5.687 | 5°41'13.2504''W | -5 41.22 | 54.853 | 54°51'10.8072''N | 54 51.18 | 50.949 | -5.6878 | 5°41'16.1376''W | -5 41.27 | 54.8526 | 54°51'9.522''N | 54 51.16 | 2 | 65 | 130 | 169 | Complete
90 | 50.949 | -5.6878 | 5°41'16.1376''W | -5 41.27 | 54.8526 | 54°51'9.522''N | 54 51.16 | 50.959 | -5.6879 | 5°41'16.5804''W | -5 41.28 | 54.8526 | 54°51'9.3276''N | 54 51.16 | 3 | 10 | 30 | 39 | Complete
90 | 50.959 | -5.6879 | 5°41'16.5804''W | -5 41.28 | 54.8526 | 54°51'9.3276''N | 54 51.16 | 50.991 | -5.6883 | 5°41'18.0024''W | -5 41.30 | 54.8524 | 54°51'8.694''N | 54 51.14 | 2 | 32 | 64 | 83.2 | Complete
90 | 50.991 | -5.6883 | 5°41'18.0024''W | -5 41.30 | 54.8524 | 54°51'8.694''N | 54 51.14 | 51.009 | -5.6886 | 5°41'18.8016''W | -5 41.31 | 54.8523 | 54°51'8.3376''N | 54 51.14 | 5 | 18 | 90 | 117 | Complete
90 | 51.009 | -5.6886 | 5°41'18.8016''W | -5 41.31 | 54.8523 | 54°51'8.3376''N | 54 51.14 | 51.014 | -5.6886 | 5°41'19.0248''W | -5 41.32 | 54.8523 | 54°51'8.2404''N | 54 51.14 | 2 | 5 | 10 | 13 | Complete
90 | 51.014 | -5.6886 | 5°41'19.0248''W | -5 41.32 | 54.8523 | 54°51'8.2404''N | 54 51.14 | 51.033 | -5.6889 | 5°41'19.8672''W | -5 41.33 | 54.8522 | 54°51'7.866''N | 54 51.13 | 5 | 19 | 95 | 123.5 | Complete
90 | 51.033 | -5.6889 | 5°41'19.8672''W | -5 41.33 | 54.8522 | 54°51'7.866''N | 54 51.13 | 51.046 | -5.689 | 5°41'20.4432''W | -5 41.34 | 54.8521 | 54°51'7.6104''N | 54 51.13 | 3 | 13 | 39 | 50.7 | Complete
90 | 51.046 | -5.689 | 5°41'20.4432''W | -5 41.34 | 54.8521 | 54°51'7.6104''N | 54 51.13 | 51.178 | -5.6906 | 5°41'26.304''W | -5 41.44 | 54.8514 | 54°51'5.004''N | 54 51.08 | 2 | 132 | 264 | 343.2 | Complete
90 | 51.178 | -5.6906 | 5°41'26.304''W | -5 41.44 | 54.8514 | 54°51'5.004''N | 54 51.08 | 51.192 | -5.6908 | 5°41'26.9412''W | -5 41.45 | 54.8513 | 54°51'4.7376''N | 54 51.08 | 5 | 14 | 70 | 91 | Complete
90 | 51.192 | -5.6908 | 5°41'26.9412''W | -5 41.45 | 54.8513 | 54°51'4.7376''N | 54 51.08 | 51.215 | -5.6911 | 5°41'27.9888''W | -5 41.47 | 54.8512 | 54°51'4.3056''N | 54 51.07 | 2 | 23 | 46 | 59.8 | Complete
90 | 51.215 | -5.6911 | 5°41'27.9888''W | -5 41.47 | 54.8512 | 54°51'4.3056''N | 54 51.07 | 51.221 | -5.6912 | 5°41'28.2624''W | -5 41.47 | 54.8512 | 54°51'4.1904''N | 54 51.07 | 3 | 6 | 18 | 23.4 | Complete
90 | 51.221 | -5.6912 | 5°41'28.2624''W | -5 41.47 | 54.8512 | 54°51'4.1904''N | 54 51.07 | 51.236 | -5.6914 | 5°41'28.9464''W | -5 41.48 | 54.8511 | 54°51'3.9096''N | 54 51.07 | 5 | 15 | 75 | 97.5 | Complete
90 | 51.236 | -5.6914 | 5°41'28.9464''W | -5 41.48 | 54.8511 | 54°51'3.9096''N | 54 51.07 | 51.242 | -5.6914 | 5°41'29.22''W | -5 41.49 | 54.8511 | 54°51'3.798''N | 54 51.06 | 3 | 6 | 18 | 23.4 | Complete
90 | 51.242 | -5.6914 | 5°41'29.22''W | -5 41.49 | 54.8511 | 54°51'3.798''N | 54 51.06 | 51.253 | -5.6916 | 5°41'29.7204''W | -5 41.50 | 54.851 | 54°51'3.5892''N | 54 51.06 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
90 | 51.253 | -5.6916 | 5°41'29.7204''W | -5 41.50 | 54.851 | 54°51'3.5892''N | 54 51.06 | 51.281 | -5.6919 | 5°41'30.9984''W | -5 41.52 | 54.8509 | 54°51'3.0636''N | 54 51.05 | 5 | 28 | 140 | 182 | Complete
90 | 51.281 | -5.6919 | 5°41'30.9984''W | -5 41.52 | 54.8509 | 54°51'3.0636''N | 54 51.05 | 51.356 | -5.6929 | 5°41'34.4148''W | -5 41.57 | 54.8505 | 54°51'1.6488''N | 54 51.03 | 2 | 75 | 150 | 195 | Complete
90 | 51.356 | -5.6929 | 5°41'34.4148''W | -5 41.57 | 54.8505 | 54°51'1.6488''N | 54 51.03 | 51.398 | -5.6934 | 5°41'36.168''W | -5 41.60 | 54.8502 | 54°51'0.7452''N | 54 51.01 | 5 | 42 | 210 | 273 | Complete
90 | 51.398 | -5.6934 | 5°41'36.168''W | -5 41.60 | 54.8502 | 54°51'0.7452''N | 54 51.01 | 51.414 | -5.6936 | 5°41'36.816''W | -5 41.61 | 54.8501 | 54°51'0.3888''N | 54 51.01 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
90 | 51.414 | -5.6936 | 5°41'36.816''W | -5 41.61 | 54.8501 | 54°51'0.3888''N | 54 51.01 | 51.44 | -5.6939 | 5°41'37.8744''W | -5 41.63 | 54.8499 | 54°50'59.8128''N | 54 51.00 | 3 | 26 | 78 | 101.4 | Complete
90 | 51.44 | -5.6939 | 5°41'37.8744''W | -5 41.63 | 54.8499 | 54°50'59.8128''N | 54 51.00 | 51.447 | -5.6939 | 5°41'38.1588''W | -5 41.64 | 54.8499 | 54°50'59.6544''N | 54 50.99 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
90 | 51.447 | -5.6939 | 5°41'38.1588''W | -5 41.64 | 54.8499 | 54°50'59.6544''N | 54 50.99 | 51.522 | -5.6948 | 5°41'41.208''W | -5 41.69 | 54.8494 | 54°50'57.9876''N | 54 50.97 | 3 | 75 | 225 | 292.5 | Complete
90 | 51.522 | -5.6948 | 5°41'41.208''W | -5 41.69 | 54.8494 | 54°50'57.9876''N | 54 50.97 | 52.09 | -5.7024 | 5°42'8.6112''W | -5 42.14 | 54.8469 | 54°50'48.7932''N | 54 50.81 | 2 | 568 | 1136 | 1476.8 | Complete
90 | 52.134 | -5.703 | 5°42'10.6488''W | -5 42.18 | 54.8467 | 54°50'47.9904''N | 54 50.80 | 52.168 | -5.7034 | 5°42'12.222''W | -5 42.20 | 54.8465 | 54°50'47.3676''N | 54 50.79 | 2 | 34 | 68 | 88.4 | Complete
90 | 52.168 | -5.7034 | 5°42'12.222''W | -5 42.20 | 54.8465 | 54°50'47.3676''N | 54 50.79 | 52.195 | -5.7037 | 5°42'13.4712''W | -5 42.22 | 54.8464 | 54°50'46.878''N | 54 50.78 | 3 | 27 | 81 | 105.3 | Complete
90 | 52.195 | -5.7037 | 5°42'13.4712''W | -5 42.22 | 54.8464 | 54°50'46.878''N | 54 50.78 | 52.223 | -5.7041 | 5°42'14.7672''W | -5 42.25 | 54.8462 | 54°50'46.3668''N | 54 50.77 | 5 | 28 | 140 | 182 | Complete
90 | 52.223 | -5.7041 | 5°42'14.7672''W | -5 42.25 | 54.8462 | 54°50'46.3668''N | 54 50.77 | 52.294 | -5.705 | 5°42'18.0504''W | -5 42.30 | 54.8459 | 54°50'45.0708''N | 54 50.75 | 3 | 71 | 213 | 276.9 | Complete
90 | 52.294 | -5.705 | 5°42'18.0504''W | -5 42.30 | 54.8459 | 54°50'45.0708''N | 54 50.75 | 52.32 | -5.7053 | 5°42'19.2564''W | -5 42.32 | 54.8457 | 54°50'44.5956''N | 54 50.74 | 2 | 26 | 52 | 67.6 | Complete
90 | 52.32 | -5.7053 | 5°42'19.2564''W | -5 42.32 | 54.8457 | 54°50'44.5956''N | 54 50.74 | 52.336 | -5.7056 | 5°42'19.9944''W | -5 42.33 | 54.8456 | 54°50'44.304''N | 54 50.74 | 5 | 16 | 80 | 104 | Complete
91 | 52.717 | -5.7112 | 5°42'40.1904''W | -5 42.67 | 54.8447 | 54°50'40.9812''N | 54 50.68 | 52.735 | -5.7114 | 5°42'41.1732''W | -5 42.69 | 54.8447 | 54°50'40.848''N | 54 50.68 | 2 | 18 | 36 | 46.8 | Complete
92 | 52.756 | -5.7118 | 5°42'42.3216''W | -5 42.71 | 54.8446 | 54°50'40.6968''N | 54 50.68 | 52.771 | -5.712 | 5°42'43.1352''W | -5 42.72 | 54.8447 | 54°50'40.7796''N | 54 50.68 | 2 | 15 | 30 | 39 | Complete
NS Fallpipe | 52.78 | -5.7121 | 5°42'43.614''W | -5 42.73 | 54.8447 | 54°50'40.8696''N | 54 50.68 | 53.123 | -5.7173 | 5°43'2.2764''W | -5 43.04 | 54.8449 | 54°50'41.5752''N | 54 50.69 | 5.4315 | 343 | 1863 | 1863 | Complete
NS Split barge | 53.122 | -5.7173 | 5°43'2.2224''W | -5 43.04 | 54.8449 | 54°50'41.5788''N | 54 50.69 | 53.344 | -5.7202 | 5°43'12.7776''W | -5 43.21 | 54.8457 | 54°50'44.412''N | 54 50.74 | 14.0721 | 222 | 3124 | 3124 | Complete
[16 empty] | Distance [m] | Tonnes | Tonnes +30% Contingency
[15 empty] | Totals | 10802 | 33131 | 39311.6
Note on A1: Alan Redman - Intertek: Crossings marked in green. KP = Kilometer Point. KPs start from Scotland. Lats&Longs in WGS84