## Section Status
Section ID | Start KP | Start KP Long_DD | Start_Long_DMS | Start_Long_DDM | Start KP Lat_DD | Start_Lat_DMS | Start_Lat_DDM | End KP | End KP Long_DD | End_Long_DMS | End_Long_DDM | End KP Lat_DD | End_Lat_DMS | End_Lat_DDM | Tonnes/m | Distance [m] | Tonnes | Tonnes +30% Contingency | Status
| 0.302 | -5.0467 | 5°2'48.1342''W | -5 2.80 | 55.0588 | 55°3'31.8267''N | 55 3.53 | 0.496 | -5.0496 | 5°2'58.5521''W | -5 2.98 | 55.0586 | 55°3'30.8873''N | 55 3.51 | TBC | 194 |  |  | Outstanding - Planned for early summer 2016 with Split Barge
S01.1 | 0.496 | -5.0496 | 5°2'58.5521''W | -5 2.98 | 55.0586 | 55°3'30.8873''N | 55 3.51 | 1.85 | -5.0696 | 5°4'10.5095''W | -5 4.18 | 55.0549 | 55°3'17.6426''N | 55 3.29 | 5.3176 | 1354 | 7200 | 9360 | Complete
S02.1 | 15.767 | -5.2815 | 5°16'53.2516''W | -5 16.89 | 55.0302 | 55°1'48.7872''N | 55 1.81 | 15.842 | -5.2826 | 5°16'57.4716''W | -5 16.96 | 55.0302 | 55°1'48.8777''N | 55 1.81 | 2 | 75 | 150 | 195 | Complete
S02.2 | 15.855 | -5.2828 | 5°16'58.2029''W | -5 16.97 | 55.0302 | 55°1'48.8944''N | 55 1.81 | 15.906 | -5.2836 | 5°17'1.0378''W | -5 17.02 | 55.0302 | 55°1'48.6927''N | 55 1.81 | 5.8824 | 51 | 300 | 390 | Complete
S03.1 | 16.53 | -5.2926 | 5°17'33.5253''W | -5 17.56 | 55.0282 | 55°1'41.4284''N | 55 1.69 | 16.555 | -5.293 | 5°17'34.764''W | -5 17.58 | 55.0281 | 55°1'41.0445''N | 55 1.68 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
S04.1 | 19.318 | -5.3313 | 5°19'52.6222''W | -5 19.88 | 55.0166 | 55°0'59.8688''N | 55 1.00 | 19.337 | -5.3316 | 5°19'53.5805''W | -5 19.89 | 55.0166 | 55°0'59.5961''N | 55 0.99 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
S05.1 | 20.043 | -5.3411 | 5°20'27.9486''W | -5 20.47 | 55.0135 | 55°0'48.4538''N | 55 0.81 | 20.056 | -5.3413 | 5°20'28.5725''W | -5 20.48 | 55.0134 | 55°0'48.2343''N | 55 0.80 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
S06.1 | 20.736 | -5.3508 | 5°21'2.9253''W | -5 21.05 | 55.0107 | 55°0'38.5588''N | 55 0.64 | 20.757 | -5.3511 | 5°21'3.9989''W | -5 21.07 | 55.0106 | 55°0'38.2749''N | 55 0.64 | 2 | 21 | 42 | 54.6 | Complete
S07.1 | 22.939 | -5.3814 | 5°22'53.0434''W | -5 22.88 | 55.0021 | 55°0'7.5386''N | 55 0.13 | 22.949 | -5.3815 | 5°22'53.4801''W | -5 22.89 | 55.002 | 55°0'7.3347''N | 55 0.12 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
S08.1 | 24.478 | -5.4023 | 5°24'8.4513''W | -5 24.14 | 54.9954 | 54°59'43.4946''N | 54 59.72 | 24.49 | -5.4025 | 5°24'9.0834''W | -5 24.15 | 54.9954 | 54°59'43.3583''N | 54 59.72 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
S08.2 | 24.527 | -5.4031 | 5°24'11.0232''W | -5 24.18 | 54.9953 | 54°59'42.9247''N | 54 59.72 | 24.538 | -5.4032 | 5°24'11.604''W | -5 24.19 | 54.9952 | 54°59'42.8021''N | 54 59.71 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S08.3 | 24.543 | -5.4033 | 5°24'11.869''W | -5 24.20 | 54.9952 | 54°59'42.7479''N | 54 59.71 | 24.55 | -5.4034 | 5°24'12.24''W | -5 24.20 | 54.9952 | 54°59'42.672''N | 54 59.71 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
S09.1 | 24.739 | -5.406 | 5°24'21.6188''W | -5 24.36 | 54.9944 | 54°59'39.8739''N | 54 59.66 | 24.77 | -5.4064 | 5°24'23.0239''W | -5 24.38 | 54.9942 | 54°59'39.2801''N | 54 59.65 | 2 | 31 | 62 | 80.6 | Complete
S10.1 | 24.782 | -5.4065 | 5°24'23.5633''W | -5 24.39 | 54.9942 | 54°59'39.0469''N | 54 59.65 | 24.826 | -5.407 | 5°24'25.3671''W | -5 24.42 | 54.9939 | 54°59'38.0753''N | 54 59.63 | 2 | 44 | 88 | 114.4 | Complete
S11.1 | 24.971 | -5.4086 | 5°24'30.8611''W | -5 24.51 | 54.9929 | 54°59'34.6165''N | 54 59.58 | 24.982 | -5.4087 | 5°24'31.2517''W | -5 24.52 | 54.9929 | 54°59'34.3405''N | 54 59.57 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S11.2 | 24.998 | -5.4088 | 5°24'31.8209''W | -5 24.53 | 54.9928 | 54°59'33.9397''N | 54 59.57 | 25.005 | -5.4089 | 5°24'32.0699''W | -5 24.53 | 54.9927 | 54°59'33.7643''N | 54 59.56 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
S12.1 | 25.126 | -5.4104 | 5°24'37.2804''W | -5 24.62 | 54.992 | 54°59'31.2599''N | 54 59.52 | 25.14 | -5.4105 | 5°24'37.9037''W | -5 24.63 | 54.9919 | 54°59'30.9832''N | 54 59.52 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
S12.2 | 25.18 | -5.411 | 5°24'39.6847''W | -5 24.66 | 54.9917 | 54°59'30.1926''N | 54 59.50 | 25.202 | -5.4113 | 5°24'40.6642''W | -5 24.68 | 54.9916 | 54°59'29.7578''N | 54 59.50 | 2 | 22 | 44 | 57.2 | Complete
S13.1 | 25.307 | -5.4126 | 5°24'45.2053''W | -5 24.75 | 54.991 | 54°59'27.5879''N | 54 59.46 | 25.329 | -5.4128 | 5°24'46.1452''W | -5 24.77 | 54.9909 | 54°59'27.1251''N | 54 59.45 | 2 | 22 | 44 | 57.2 | Complete
S14.1 | 25.646 | -5.4163 | 5°24'58.7779''W | -5 24.98 | 54.9889 | 54°59'19.9138''N | 54 59.33 | 25.655 | -5.4164 | 5°24'59.1091''W | -5 24.99 | 54.9888 | 54°59'19.6937''N | 54 59.33 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S15.1 | 25.806 | -5.418 | 5°25'4.6427''W | -5 25.08 | 54.9878 | 54°59'15.9892''N | 54 59.27 | 25.815 | -5.418 | 5°25'4.9671''W | -5 25.08 | 54.9877 | 54°59'15.7657''N | 54 59.26 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S16.1 | 26.059 | -5.42 | 5°25'11.9811''W | -5 25.20 | 54.9859 | 54°59'9.1694''N | 54 59.15 | 26.073 | -5.4202 | 5°25'12.5856''W | -5 25.21 | 54.9858 | 54°59'8.8793''N | 54 59.15 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
S17.1 | 26.274 | -5.4225 | 5°25'20.8988''W | -5 25.35 | 54.9846 | 54°59'4.4782''N | 54 59.07 | 26.279 | -5.4225 | 5°25'21.0985''W | -5 25.35 | 54.9845 | 54°59'4.3643''N | 54 59.07 | 2 | 5 | 10 | 13 | Complete
S18.1 | 26.368 | -5.4235 | 5°25'24.6536''W | -5 25.41 | 54.984 | 54°59'2.3382''N | 54 59.04 | 26.38 | -5.4236 | 5°25'25.133''W | -5 25.42 | 54.9839 | 54°59'2.065''N | 54 59.03 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
S19.1 | 26.723 | -5.4275 | 5°25'38.8333''W | -5 25.65 | 54.9817 | 54°58'54.2632''N | 54 58.90 | 26.728 | -5.4275 | 5°25'39.0101''W | -5 25.65 | 54.9817 | 54°58'54.1375''N | 54 58.90 | 2 | 5 | 10 | 13 | Complete
S20.1 | 27.039 | -5.4307 | 5°25'50.4692''W | -5 25.84 | 54.9796 | 54°58'46.5623''N | 54 58.78 | 27.048 | -5.4308 | 5°25'50.8368''W | -5 25.85 | 54.9795 | 54°58'46.3623''N | 54 58.77 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S20.2 | 27.107 | -5.4315 | 5°25'53.2467''W | -5 25.89 | 54.9792 | 54°58'45.0508''N | 54 58.75 | 27.115 | -5.4315 | 5°25'53.5735''W | -5 25.89 | 54.9791 | 54°58'44.873''N | 54 58.75 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S20.3 | 27.169 | -5.4322 | 5°25'55.8115''W | -5 25.93 | 54.9788 | 54°58'43.6937''N | 54 58.73 | 27.177 | -5.4323 | 5°25'56.1575''W | -5 25.94 | 54.9788 | 54°58'43.5284''N | 54 58.73 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S20.4 | 27.24 | -5.433 | 5°25'58.8827''W | -5 25.98 | 54.9784 | 54°58'42.2266''N | 54 58.70 | 27.246 | -5.4331 | 5°25'59.1422''W | -5 25.99 | 54.9784 | 54°58'42.1026''N | 54 58.70 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
S21.1 | 28.755 | -5.4482 | 5°26'53.5676''W | -5 26.89 | 54.9682 | 54°58'5.6982''N | 54 58.09 | 28.761 | -5.4483 | 5°26'53.7246''W | -5 26.90 | 54.9682 | 54°58'5.5265''N | 54 58.09 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
S21.2 | 28.82 | -5.4487 | 5°26'55.2686''W | -5 26.92 | 54.9677 | 54°58'3.8377''N | 54 58.06 | 28.83 | -5.4488 | 5°26'55.5303''W | -5 26.93 | 54.9677 | 54°58'3.5515''N | 54 58.06 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
S21.3 | 28.868 | -5.449 | 5°26'56.5247''W | -5 26.94 | 54.9674 | 54°58'2.4638''N | 54 58.04 | 28.876 | -5.4491 | 5°26'56.7341''W | -5 26.95 | 54.9673 | 54°58'2.2348''N | 54 58.04 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S21.4 | 28.888 | -5.4492 | 5°26'57.0481''W | -5 26.95 | 54.9672 | 54°58'1.8913''N | 54 58.03 | 28.899 | -5.4493 | 5°26'57.3359''W | -5 26.96 | 54.9671 | 54°58'1.5765''N | 54 58.03 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S21.5 | 28.909 | -5.4493 | 5°26'57.5976''W | -5 26.96 | 54.967 | 54°58'1.2902''N | 54 58.02 | 28.933 | -5.4495 | 5°26'58.1826''W | -5 26.97 | 54.9668 | 54°58'0.5916''N | 54 58.01 | 2 | 24 | 48 | 62.4 | Complete
S21.6 | 28.954 | -5.4496 | 5°26'58.639''W | -5 26.98 | 54.9667 | 54°57'59.9652''N | 54 58.00 | 28.965 | -5.4497 | 5°26'58.878''W | -5 26.98 | 54.9666 | 54°57'59.6371''N | 54 57.99 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S21.7 | 28.973 | -5.4497 | 5°26'59.0519''W | -5 26.98 | 54.9665 | 54°57'59.3985''N | 54 57.99 | 28.985 | -5.4498 | 5°26'59.3126''W | -5 26.99 | 54.9664 | 54°57'59.0406''N | 54 57.98 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
S22.1 | 29.792 | -5.4542 | 5°27'15.2692''W | -5 27.25 | 54.9596 | 54°57'34.6253''N | 54 57.58 | 29.803 | -5.4543 | 5°27'15.4682''W | -5 27.26 | 54.9595 | 54°57'34.2885''N | 54 57.57 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S23.1 | 30.129 | -5.456 | 5°27'21.4863''W | -5 27.36 | 54.9568 | 54°57'24.3304''N | 54 57.41 | 30.136 | -5.456 | 5°27'21.6173''W | -5 27.36 | 54.9567 | 54°57'24.1169''N | 54 57.40 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
S24.1 | 31.254 | -5.4622 | 5°27'44.0721''W | -5 27.73 | 54.9473 | 54°56'50.372''N | 54 56.84 | 31.262 | -5.4623 | 5°27'44.239''W | -5 27.74 | 54.9473 | 54°56'50.1318''N | 54 56.84 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S25.1 | 32.901 | -5.4759 | 5°28'33.4183''W | -5 28.56 | 54.9358 | 54°56'9.0208''N | 54 56.15 | 32.911 | -5.4761 | 5°28'33.9184''W | -5 28.57 | 54.9358 | 54°56'8.8736''N | 54 56.15 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
| 33.01 | [6 empty] | 33.01 | [10 empty] | Scotland/Northern Ireland Territorial Boundary
S26.1 | 33.438 | -5.4835 | 5°29'0.7547''W | -5 29.01 | 54.9338 | 54°56'1.6873''N | 54 56.03 | 33.448 | -5.4837 | 5°29'1.2681''W | -5 29.02 | 54.9338 | 54°56'1.556''N | 54 56.03 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
S27.1 | 33.574 | -5.4855 | 5°29'7.7472''W | -5 29.13 | 54.9333 | 54°55'59.9169''N | 54 56.00 | 33.583 | -5.4856 | 5°29'8.211''W | -5 29.14 | 54.9333 | 54°55'59.8011''N | 54 56.00 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S28.1 | 33.692 | -5.4872 | 5°29'13.8283''W | -5 29.23 | 54.9329 | 54°55'58.3993''N | 54 55.97 | 33.701 | -5.4873 | 5°29'14.2921''W | -5 29.24 | 54.9329 | 54°55'58.2836''N | 54 55.97 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S29.1 | 33.86 | -5.4896 | 5°29'22.4859''W | -5 29.37 | 54.9323 | 54°55'56.2386''N | 54 55.94 | 33.879 | -5.4899 | 5°29'23.465''W | -5 29.39 | 54.9322 | 54°55'55.9942''N | 54 55.93 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
S29.2 | 33.89 | -5.49 | 5°29'24.0319''W | -5 29.40 | 54.9322 | 54°55'55.8528''N | 54 55.93 | 33.905 | -5.4902 | 5°29'24.7599''W | -5 29.41 | 54.9321 | 54°55'55.6094''N | 54 55.93 | 2 | 15 | 30 | 39 | Complete
S30.1 | 34.354 | -5.4965 | 5°29'47.5377''W | -5 29.79 | 54.9304 | 54°55'49.4869''N | 54 55.82 | 34.364 | -5.4967 | 5°29'48.0322''W | -5 29.80 | 54.9304 | 54°55'49.3335''N | 54 55.82 | 2 | 10 | 20 | 26 | Complete
S30.2 | 34.406 | -5.4972 | 5°29'50.0027''W | -5 29.83 | 54.9302 | 54°55'48.5902''N | 54 55.81 | 34.435 | -5.4976 | 5°29'51.345''W | -5 29.86 | 54.93 | 54°55'48.0592''N | 54 55.80 | 2 | 29 | 58 | 75.4 | Complete
S30.3 | 34.44 | -5.4977 | 5°29'51.5796''W | -5 29.86 | 54.93 | 54°55'47.9704''N | 54 55.80 | 34.457 | -5.4979 | 5°29'52.3776''W | -5 29.87 | 54.9299 | 54°55'47.6685''N | 54 55.79 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
S30.4 | 34.462 | -5.4979 | 5°29'52.6122''W | -5 29.88 | 54.9299 | 54°55'47.5797''N | 54 55.79 | 34.482 | -5.4982 | 5°29'53.551''W | -5 29.89 | 54.9298 | 54°55'47.2245''N | 54 55.79 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
S30.5 | 34.491 | -5.4983 | 5°29'53.9734''W | -5 29.90 | 54.9297 | 54°55'47.0646''N | 54 55.78 | 34.665 | -5.5006 | 5°30'2.1647''W | -5 30.04 | 54.9289 | 54°55'43.997''N | 54 55.73 | 2 | 174 | 348 | 452.4 | Complete
S31.01 | 34.689 | -5.5009 | 5°30'3.2704''W | -5 30.05 | 54.9288 | 54°55'43.5551''N | 54 55.73 | 34.705 | -5.5011 | 5°30'3.9026''W | -5 30.07 | 54.9287 | 54°55'43.1918''N | 54 55.72 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
S31.02 | 34.725 | -5.5013 | 5°30'4.6098''W | -5 30.08 | 54.9285 | 54°55'42.6893''N | 54 55.71 | 34.736 | -5.5013 | 5°30'4.826''W | -5 30.08 | 54.9284 | 54°55'42.3583''N | 54 55.71 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S31.03 | 34.789 | -5.5015 | 5°30'5.2385''W | -5 30.09 | 54.928 | 54°55'40.6728''N | 54 55.68 | 34.803 | -5.5014 | 5°30'5.094''W | -5 30.08 | 54.9278 | 54°55'40.2278''N | 54 55.67 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
S31.04 | 34.887 | -5.5011 | 5°30'3.7884''W | -5 30.06 | 54.9271 | 54°55'37.6204''N | 54 55.63 | 34.931 | -5.5008 | 5°30'2.9509''W | -5 30.05 | 54.9267 | 54°55'36.2824''N | 54 55.60 | 2 | 44 | 88 | 114.4 | Complete
S31.05 | 34.948 | -5.5007 | 5°30'2.6058''W | -5 30.04 | 54.9266 | 54°55'35.7698''N | 54 55.60 | 34.978 | -5.5006 | 5°30'1.9967''W | -5 30.03 | 54.9264 | 54°55'34.8652''N | 54 55.58 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
S31.06 | 34.986 | -5.5005 | 5°30'1.8395''W | -5 30.03 | 54.9263 | 54°55'34.6229''N | 54 55.58 | 35.008 | -5.5004 | 5°30'1.4649''W | -5 30.02 | 54.9261 | 54°55'33.9449''N | 54 55.57 | 2 | 22 | 44 | 57.2 | Complete
S31.07 | 35.019 | -5.5004 | 5°30'1.2776''W | -5 30.02 | 54.926 | 54°55'33.6059''N | 54 55.56 | 35.033 | -5.5003 | 5°30'1.0688''W | -5 30.02 | 54.9259 | 54°55'33.1697''N | 54 55.55 | 2 | 14 | 28 | 36.4 | Complete
S31.08 | 35.034 | -5.5003 | 5°30'1.0557''W | -5 30.02 | 54.9259 | 54°55'33.1382''N | 54 55.55 | 35.039 | -5.5003 | 5°30'0.9904''W | -5 30.02 | 54.9258 | 54°55'32.981''N | 54 55.55 | 3 | 5 | 15 | 19.5 | Complete
S31.09 | 35.04 | -5.5003 | 5°30'0.9765''W | -5 30.02 | 54.9258 | 54°55'32.9497''N | 54 55.55 | 35.067 | -5.5001 | 5°30'0.2321''W | -5 30.00 | 54.9256 | 54°55'32.189''N | 54 55.54 | 11.1111 | 27 | 300 | 390 | Complete
S31.10 | 35.068 | -5.5001 | 5°30'0.2028''W | -5 30.00 | 54.9256 | 54°55'32.1614''N | 54 55.54 | 35.074 | -5.5 | 5°30'0.0081''W | -5 30.00 | 54.9256 | 54°55'32.003''N | 54 55.53 | 2 | 6 | 12 | 15.6 | Complete
S32.1 | 35.469 | -5.4982 | 5°29'53.3875''W | -5 29.89 | 54.9224 | 54°55'20.7567''N | 54 55.35 | 35.478 | -5.4982 | 5°29'53.5542''W | -5 29.89 | 54.9224 | 54°55'20.4822''N | 54 55.34 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S33.1 | 35.96 | -5.5042 | 5°30'15.0831''W | -5 30.25 | 54.9201 | 54°55'12.4999''N | 54 55.21 | 35.962 | -5.5042 | 5°30'15.1878''W | -5 30.25 | 54.9201 | 54°55'12.4766''N | 54 55.21 | 2 | 2 | 4 | 5.2 | Complete
S33.2 | 35.962 | -5.5042 | 5°30'15.1878''W | -5 30.25 | 54.9201 | 54°55'12.4766''N | 54 55.21 | 35.964 | -5.5042 | 5°30'15.2926''W | -5 30.25 | 54.9201 | 54°55'12.4532''N | 54 55.21 | 3 | 2 | 6 | 7.8 | Complete
S33.3 | 35.964 | -5.5042 | 5°30'15.2926''W | -5 30.25 | 54.9201 | 54°55'12.4532''N | 54 55.21 | 36.019 | -5.505 | 5°30'17.8234''W | -5 30.30 | 54.9199 | 54°55'11.4755''N | 54 55.19 | 6 | 55 | 330 | 429 | Complete
S34.1 | 36.697 | -5.5138 | 5°30'49.7282''W | -5 30.83 | 54.9166 | 54°54'59.5981''N | 54 54.99 | 36.702 | -5.5139 | 5°30'49.9672''W | -5 30.83 | 54.9165 | 54°54'59.5132''N | 54 54.99 | 2 | 5 | 10 | 13 | Complete
S34.2 | 36.707 | -5.5139 | 5°30'50.2061''W | -5 30.84 | 54.9165 | 54°54'59.4283''N | 54 54.99 | 36.723 | -5.5142 | 5°30'50.9708''W | -5 30.85 | 54.9164 | 54°54'59.1568''N | 54 54.99 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
S34.3 | 36.731 | -5.5143 | 5°30'51.3531''W | -5 30.86 | 54.9164 | 54°54'59.021''N | 54 54.98 | 36.744 | -5.5144 | 5°30'51.9744''W | -5 30.87 | 54.9163 | 54°54'58.8004''N | 54 54.98 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
S34.4 | 36.801 | -5.5152 | 5°30'54.6985''W | -5 30.91 | 54.9161 | 54°54'57.833''N | 54 54.96 | 36.81 | -5.5153 | 5°30'55.1286''W | -5 30.92 | 54.916 | 54°54'57.6802''N | 54 54.96 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S34.5 | 36.827 | -5.5155 | 5°30'55.941''W | -5 30.93 | 54.9159 | 54°54'57.3917''N | 54 54.96 | 36.834 | -5.5156 | 5°30'56.2755''W | -5 30.94 | 54.9159 | 54°54'57.2729''N | 54 54.95 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
S34.6 | 36.878 | -5.5162 | 5°30'58.3783''W | -5 30.97 | 54.9157 | 54°54'56.5261''N | 54 54.94 | 36.887 | -5.5163 | 5°30'58.8084''W | -5 30.98 | 54.9157 | 54°54'56.3733''N | 54 54.94 | 2 | 9 | 18 | 23.4 | Complete
S34.7 | 36.918 | -5.5167 | 5°31'0.2898''W | -5 31.00 | 54.9155 | 54°54'55.8472''N | 54 54.93 | 36.948 | -5.5171 | 5°31'1.7235''W | -5 31.03 | 54.9154 | 54°54'55.338''N | 54 54.92 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
S34.8 | 36.96 | -5.5173 | 5°31'2.2969''W | -5 31.04 | 54.9153 | 54°54'55.1343''N | 54 54.92 | 37.036 | -5.5183 | 5°31'5.9288''W | -5 31.10 | 54.915 | 54°54'53.8444''N | 54 54.90 | 2 | 76 | 152 | 197.6 | Complete
S34.9 | 37.046 | -5.5184 | 5°31'6.4067''W | -5 31.11 | 54.9149 | 54°54'53.6746''N | 54 54.89 | 37.074 | -5.5188 | 5°31'7.7447''W | -5 31.13 | 54.9148 | 54°54'53.1994''N | 54 54.89 | 2 | 28 | 56 | 72.8 | Complete
S35.1 | 39.114 | -5.5459 | 5°32'45.145''W | -5 32.75 | 54.9052 | 54°54'18.5647''N | 54 54.31 | 39.134 | -5.5462 | 5°32'46.163''W | -5 32.77 | 54.9051 | 54°54'18.2921''N | 54 54.30 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
S36.1 | 40.287 | -5.562 | 5°33'43.2958''W | -5 33.72 | 54.9003 | 54°54'0.916''N | 54 54.02 | 40.341 | -5.5626 | 5°33'45.3903''W | -5 33.76 | 54.8999 | 54°53'59.7231''N | 54 54.00 | 6.1111 | 54 | 330 | 429 | Complete
S37.1 | 41.53 | -5.5753 | 5°34'31.0449''W | -5 34.52 | 54.8923 | 54°53'32.2959''N | 54 53.54 | 41.538 | -5.5754 | 5°34'31.4503''W | -5 34.52 | 54.8923 | 54°53'32.1848''N | 54 53.54 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S38.1 | 41.556 | -5.5757 | 5°34'32.3625''W | -5 34.54 | 54.8922 | 54°53'31.9349''N | 54 53.53 | 41.564 | -5.5758 | 5°34'32.7702''W | -5 34.55 | 54.8922 | 54°53'31.8269''N | 54 53.53 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S38.2 | 41.692 | -5.5777 | 5°34'39.5947''W | -5 34.66 | 54.8918 | 54°53'30.5841''N | 54 53.51 | 41.708 | -5.5779 | 5°34'40.4823''W | -5 34.67 | 54.8918 | 54°53'30.508''N | 54 53.51 | 3 | 16 | 48 | 62.4 | Complete
S39.1 | 43.169 | -5.5958 | 5°35'44.9991''W | -5 35.75 | 54.8844 | 54°53'4.0168''N | 54 53.07 | 43.213 | -5.5961 | 5°35'46.0748''W | -5 35.77 | 54.8841 | 54°53'2.7361''N | 54 53.05 | 2 | 44 | 88 | 114.4 | Complete
S39.2 | 43.251 | -5.5964 | 5°35'47.1216''W | -5 35.79 | 54.8838 | 54°53'1.6671''N | 54 53.03 | 43.262 | -5.5965 | 5°35'47.4642''W | -5 35.79 | 54.8837 | 54°53'1.3712''N | 54 53.02 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S39.3 | 43.264 | -5.5965 | 5°35'47.5265''W | -5 35.79 | 54.8837 | 54°53'1.3174''N | 54 53.02 | 43.295 | -5.5968 | 5°35'48.5213''W | -5 35.81 | 54.8835 | 54°53'0.4953''N | 54 53.01 | 2 | 31 | 62 | 80.6 | Complete
S39.4 | 43.306 | -5.5969 | 5°35'48.8836''W | -5 35.81 | 54.8834 | 54°53'0.2073''N | 54 53.00 | 43.326 | -5.5971 | 5°35'49.5422''W | -5 35.83 | 54.8832 | 54°52'59.6837''N | 54 52.99 | 3 | 20 | 60 | 78 | Complete
S39.5 | 43.36 | -5.5974 | 5°35'50.659''W | -5 35.84 | 54.883 | 54°52'58.7924''N | 54 52.98 | 43.368 | -5.5975 | 5°35'50.9179''W | -5 35.85 | 54.8829 | 54°52'58.581''N | 54 52.98 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S40.01 | 48.387 | -5.6512 | 5°39'4.4651''W | -5 39.07 | 54.8502 | 54°51'0.8757''N | 54 51.01 | 48.435 | -5.6518 | 5°39'6.3167''W | -5 39.11 | 54.8499 | 54°50'59.7495''N | 54 51.00 | 2 | 48 | 96 | 124.8 | Complete
S40.02 | 48.445 | -5.6519 | 5°39'6.7024''W | -5 39.11 | 54.8499 | 54°50'59.5148''N | 54 50.99 | 48.571 | -5.6532 | 5°39'11.5626''W | -5 39.19 | 54.849 | 54°50'56.5585''N | 54 50.94 | 2 | 126 | 252 | 327.6 | Complete
S40.03 | 48.571 | -5.6532 | 5°39'11.5626''W | -5 39.19 | 54.849 | 54°50'56.5585''N | 54 50.94 | 48.582 | -5.6533 | 5°39'11.9869''W | -5 39.20 | 54.849 | 54°50'56.3004''N | 54 50.94 | 5 | 11 | 55 | 71.5 | Complete
S40.04 | 48.582 | -5.6533 | 5°39'11.9869''W | -5 39.20 | 54.849 | 54°50'56.3004''N | 54 50.94 | 48.588 | -5.6534 | 5°39'12.2183''W | -5 39.20 | 54.8489 | 54°50'56.1596''N | 54 50.94 | 3 | 6 | 18 | 23.4 | Complete
S40.05 | 48.588 | -5.6534 | 5°39'12.2183''W | -5 39.20 | 54.8489 | 54°50'56.1596''N | 54 50.94 | 48.604 | -5.6536 | 5°39'12.8591''W | -5 39.21 | 54.8488 | 54°50'55.7981''N | 54 50.93 | 5 | 16 | 80 | 104 | Complete
S40.06 | 48.604 | -5.6536 | 5°39'12.8591''W | -5 39.21 | 54.8488 | 54°50'55.7981''N | 54 50.93 | 48.633 | -5.6539 | 5°39'14.0626''W | -5 39.23 | 54.8487 | 54°50'55.1678''N | 54 50.92 | 3 | 29 | 87 | 113.1 | Complete
S40.07 | 48.634 | -5.6539 | 5°39'14.1041''W | -5 39.24 | 54.8487 | 54°50'55.1461''N | 54 50.92 | 48.642 | -5.654 | 5°39'14.4517''W | -5 39.24 | 54.8486 | 54°50'54.9826''N | 54 50.92 | 5 | 8 | 40 | 52 | Complete
S40.08 | 48.642 | -5.654 | 5°39'14.4517''W | -5 39.24 | 54.8486 | 54°50'54.9826''N | 54 50.92 | 48.659 | -5.6542 | 5°39'15.1903''W | -5 39.25 | 54.8485 | 54°50'54.6353''N | 54 50.91 | 2 | 17 | 34 | 44.2 | Complete
S40.09 | 48.659 | -5.6542 | 5°39'15.1903''W | -5 39.25 | 54.8485 | 54°50'54.6353''N | 54 50.91 | 48.687 | -5.6546 | 5°39'16.4067''W | -5 39.27 | 54.8484 | 54°50'54.0632''N | 54 50.90 | 3 | 28 | 84 | 109.2 | Complete
S40.10 | 48.687 | -5.6546 | 5°39'16.4067''W | -5 39.27 | 54.8484 | 54°50'54.0632''N | 54 50.90 | 48.734 | -5.6552 | 5°39'18.6111''W | -5 39.31 | 54.8481 | 54°50'53.2313''N | 54 50.89 | 2 | 47 | 94 | 122.2 | Complete
S40.11 | 48.745 | -5.6553 | 5°39'19.1276''W | -5 39.32 | 54.8481 | 54°50'53.0372''N | 54 50.88 | 48.755 | -5.6554 | 5°39'19.5972''W | -5 39.33 | 54.848 | 54°50'52.8607''N | 54 50.88 | 3 | 10 | 30 | 39 | Complete
S40.12 | 48.762 | -5.6555 | 5°39'19.926''W | -5 39.33 | 54.848 | 54°50'52.7371''N | 54 50.88 | 48.814 | -5.6562 | 5°39'22.3679''W | -5 39.37 | 54.8477 | 54°50'51.8192''N | 54 50.86 | 2 | 52 | 104 | 135.2 | Complete
S40.13 | 48.829 | -5.6564 | 5°39'23.0723''W | -5 39.38 | 54.8477 | 54°50'51.5544''N | 54 50.86 | 48.842 | -5.6566 | 5°39'23.6828''W | -5 39.39 | 54.8476 | 54°50'51.325''N | 54 50.86 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
S40.14 | 48.862 | -5.6568 | 5°39'24.622''W | -5 39.41 | 54.8475 | 54°50'50.9719''N | 54 50.85 | 48.888 | -5.6572 | 5°39'25.8782''W | -5 39.43 | 54.8474 | 54°50'50.5459''N | 54 50.84 | 2 | 26 | 52 | 67.6 | Complete
S40.15 | 48.909 | -5.6575 | 5°39'26.8947''W | -5 39.45 | 54.8473 | 54°50'50.2036''N | 54 50.84 | 48.927 | -5.6577 | 5°39'27.766''W | -5 39.46 | 54.8472 | 54°50'49.9102''N | 54 50.83 | 2 | 18 | 36 | 46.8 | Complete
S40.16 | 48.936 | -5.6578 | 5°39'28.2016''W | -5 39.47 | 54.8472 | 54°50'49.7634''N | 54 50.83 | 48.966 | -5.6582 | 5°39'29.6537''W | -5 39.49 | 54.847 | 54°50'49.2744''N | 54 50.82 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
S40.17 | 48.966 | -5.6582 | 5°39'29.6537''W | -5 39.49 | 54.847 | 54°50'49.2744''N | 54 50.82 | 49 | -5.6587 | 5°39'31.2994''W | -5 39.52 | 54.8469 | 54°50'48.7201''N | 54 50.81 | 5 | 34 | 170 | 221 | Complete
S40.18 | 49 | -5.6587 | 5°39'31.2994''W | -5 39.52 | 54.8469 | 54°50'48.7201''N | 54 50.81 | 49.002 | -5.6587 | 5°39'31.3962''W | -5 39.52 | 54.8469 | 54°50'48.6875''N | 54 50.81 | 2 | 2 | 4 | 5.2 | Complete
S40.19 | 49.013 | -5.6589 | 5°39'31.9286''W | -5 39.53 | 54.8468 | 54°50'48.5082''N | 54 50.81 | 49.033 | -5.6591 | 5°39'32.8966''W | -5 39.55 | 54.8467 | 54°50'48.1821''N | 54 50.80 | 2 | 20 | 40 | 52 | Complete
S40.20 | 49.033 | -5.6591 | 5°39'32.8966''W | -5 39.55 | 54.8467 | 54°50'48.1821''N | 54 50.80 | 49.086 | -5.6599 | 5°39'35.4619''W | -5 39.59 | 54.8465 | 54°50'47.3181''N | 54 50.79 | 3 | 53 | 159 | 206.7 | Complete
S40.21 | 49.086 | -5.6599 | 5°39'35.4619''W | -5 39.59 | 54.8465 | 54°50'47.3181''N | 54 50.79 | 49.116 | -5.6603 | 5°39'36.914''W | -5 39.62 | 54.8463 | 54°50'46.829''N | 54 50.78 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
S40.22 | 49.123 | -5.6603 | 5°39'37.2528''W | -5 39.62 | 54.8463 | 54°50'46.7149''N | 54 50.78 | 49.172 | -5.661 | 5°39'39.6523''W | -5 39.66 | 54.8461 | 54°50'45.9446''N | 54 50.77 | 3 | 49 | 147 | 191.1 | Complete
S40.23 | 49.172 | -5.661 | 5°39'39.6523''W | -5 39.66 | 54.8461 | 54°50'45.9446''N | 54 50.77 | 49.188 | -5.6612 | 5°39'40.4407''W | -5 39.67 | 54.846 | 54°50'45.6981''N | 54 50.76 | 2 | 16 | 32 | 41.6 | Complete
S40.24 | 49.202 | -5.6614 | 5°39'41.1306''W | -5 39.69 | 54.846 | 54°50'45.4825''N | 54 50.76 | 49.278 | -5.6625 | 5°39'44.8757''W | -5 39.75 | 54.8456 | 54°50'44.3118''N | 54 50.74 | 2 | 76 | 152 | 197.6 | Complete
S40.25 | 49.278 | -5.6625 | 5°39'44.8757''W | -5 39.75 | 54.8456 | 54°50'44.3118''N | 54 50.74 | 49.293 | -5.6627 | 5°39'45.6148''W | -5 39.76 | 54.8456 | 54°50'44.0808''N | 54 50.73 | 3 | 15 | 45 | 58.5 | Complete
S40.26 | 49.293 | -5.6627 | 5°39'45.6148''W | -5 39.76 | 54.8456 | 54°50'44.0808''N | 54 50.73 | 49.35 | -5.6635 | 5°39'48.4236''W | -5 39.81 | 54.8453 | 54°50'43.2028''N | 54 50.72 | 2 | 57 | 114 | 148.2 | Complete
S40.27 | 49.35 | -5.6635 | 5°39'48.4236''W | -5 39.81 | 54.8453 | 54°50'43.2028''N | 54 50.72 | 49.364 | -5.6636 | 5°39'49.1135''W | -5 39.82 | 54.8453 | 54°50'42.9871''N | 54 50.72 | 3 | 14 | 42 | 54.6 | Complete
S40.28 | 49.364 | -5.6636 | 5°39'49.1135''W | -5 39.82 | 54.8453 | 54°50'42.9871''N | 54 50.72 | 49.371 | -5.6637 | 5°39'49.4584''W | -5 39.82 | 54.8452 | 54°50'42.8793''N | 54 50.71 | 2 | 7 | 14 | 18.2 | Complete
S40.29 | 49.371 | -5.6637 | 5°39'49.4584''W | -5 39.82 | 54.8452 | 54°50'42.8793''N | 54 50.71 | 49.373 | -5.6638 | 5°39'49.557''W | -5 39.83 | 54.8452 | 54°50'42.8485''N | 54 50.71 | 3 | 2 | 6 | 7.8 | Complete
S40.30 | 49.373 | -5.6638 | 5°39'49.557''W | -5 39.83 | 54.8452 | 54°50'42.8485''N | 54 50.71 | 49.403 | -5.6642 | 5°39'51.0388''W | -5 39.85 | 54.8451 | 54°50'42.3902''N | 54 50.71 | 5 | 30 | 150 | 195 | Complete
S40.31 | 49.403 | -5.6642 | 5°39'51.0388''W | -5 39.85 | 54.8451 | 54°50'42.3902''N | 54 50.71 | 49.433 | -5.6646 | 5°39'52.5318''W | -5 39.88 | 54.845 | 54°50'41.9442''N | 54 50.70 | 2 | 30 | 60 | 78 | Complete
S40.32 | 49.433 | -5.6646 | 5°39'52.5318''W | -5 39.88 | 54.845 | 54°50'41.9442''N | 54 50.70 | 49.443 | -5.6647 | 5°39'53.0295''W | -5 39.88 | 54.8449 | 54°50'41.7955''N | 54 50.70 | 3 | 10 | 30 | 39 | Complete
S40.33 | 49.443 | -5.6647 | 5°39'53.0295''W | -5 39.88 | 54.8449 | 54°50'41.7955''N | 54 50.70 | 49.604 | -5.667 | 5°40'1.1398''W | -5 40.02 | 54.8443 | 54°50'39.541''N | 54 50.66 | 2 | 161 | 322 | 418.6 | Complete
S40.34 | 49.651 | -5.6677 | 5°40'3.7609''W | -5 40.06 | 54.8443 | 54°50'39.4077''N | 54 50.66 | 49.662 | -5.6679 | 5°40'4.3756''W | -5 40.07 | 54.8443 | 54°50'39.3812''N | 54 50.66 | 2 | 11 | 22 | 28.6 | Complete
S40.35 | 49.683 | -5.6682 | 5°40'5.5492''W | -5 40.09 | 54.8443 | 54°50'39.3307''N | 54 50.66 | 49.959 | -5.6725 | 5°40'20.9595''W | -5 40.35 | 54.844 | 54°50'38.5675''N | 54 50.64 | 2 | 276 | 552 | 717.6 | Complete
S40.36 | 49.963 | -5.6726 | 5°40'21.1828''W | -5 40.35 | 54.844 | 54°50'38.5562''N | 54 50.64 | 50.208 | -5.6764 | 5°40'34.8832''W | -5 40.58 | 54.8439 | 54°50'38.0583''N | 54 50.63 | 2 | 245 | 490 | 637 | Complete
S41.1 | 50.222 | -5.6766 | 5°40'35.6668''W | -5 40.59 | 54.8439 | 54°50'38.0355''N | 54 50.63 | 50.241 | -5.6769 | 5°40'36.7302''W | -5 40.61 | 54.8439 | 54°50'38.0047''N | 54 50.63 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
S41.2 | 50.249 | -5.677 | 5°40'37.1779''W | -5 40.62 | 54.8439 | 54°50'37.9917''N | 54 50.63 | 50.262 | -5.6772 | 5°40'37.9055''W | -5 40.63 | 54.8439 | 54°50'37.9706''N | 54 50.63 | 3 | 13 | 39 | 50.7 | Complete
S41.3 | 50.263 | -5.6772 | 5°40'37.9615''W | -5 40.63 | 54.8439 | 54°50'37.969''N | 54 50.63 | 50.294 | -5.6777 | 5°40'39.6965''W | -5 40.66 | 54.8439 | 54°50'37.9186''N | 54 50.63 | 2 | 31 | 62 | 80.6 | Complete
S41.4 | 50.294 | -5.6777 | 5°40'39.6965''W | -5 40.66 | 54.8439 | 54°50'37.9186''N | 54 50.63 | 50.307 | -5.6779 | 5°40'40.4241''W | -5 40.67 | 54.8439 | 54°50'37.8975''N | 54 50.63 | 3 | 13 | 39 | 50.7 | Complete
S41.5 | 50.308 | -5.6779 | 5°40'40.4801''W | -5 40.67 | 54.8439 | 54°50'37.8959''N | 54 50.63 | 50.316 | -5.678 | 5°40'40.9279''W | -5 40.68 | 54.8439 | 54°50'37.8829''N | 54 50.63 | 2 | 8 | 16 | 20.8 | Complete
S41.6 | 50.317 | -5.6781 | 5°40'40.9838''W | -5 40.68 | 54.8439 | 54°50'37.8813''N | 54 50.63 | 50.325 | -5.6782 | 5°40'41.4316''W | -5 40.69 | 54.8439 | 54°50'37.8683''N | 54 50.63 | 3 | 8 | 24 | 31.2 | Complete
S41.7 | 50.325 | -5.6782 | 5°40'41.4316''W | -5 40.69 | 54.8439 | 54°50'37.8683''N | 54 50.63 | 50.338 | -5.6784 | 5°40'42.1592''W | -5 40.70 | 54.8438 | 54°50'37.8471''N | 54 50.63 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
S41.8 | 50.338 | -5.6784 | 5°40'42.1592''W | -5 40.70 | 54.8438 | 54°50'37.8471''N | 54 50.63 | 50.353 | -5.6786 | 5°40'42.9987''W | -5 40.72 | 54.8438 | 54°50'37.8228''N | 54 50.63 | 3 | 15 | 45 | 58.5 | Complete
S42.1 | 50.353 | -5.6786 | 5°40'42.9987''W | -5 40.72 | 54.8438 | 54°50'37.8228''N | 54 50.63 | 50.489 | -5.6807 | 5°40'50.6104''W | -5 40.84 | 54.8438 | 54°50'37.6017''N | 54 50.63 | 5 | 136 | 680 | 884 | Complete
S43.1 | 50.49 | -5.6807 | 5°40'50.6664''W | -5 40.84 | 54.8438 | 54°50'37.6001''N | 54 50.63 | 50.64 | -5.6831 | 5°40'59.0617''W | -5 40.98 | 54.8437 | 54°50'37.3562''N | 54 50.62 | 3 | 150 | 450 | 585 | Complete
S44.01 | 50.641 | -5.6831 | 5°40'59.1176''W | -5 40.99 | 54.8437 | 54°50'37.3546''N | 54 50.62 | 50.681 | -5.6837 | 5°41'1.3563''W | -5 41.02 | 54.8437 | 54°50'37.2895''N | 54 50.62 | 5 | 40 | 200 | 260 | Complete
S44.02 | 50.682 | -5.6837 | 5°41'1.4123''W | -5 41.02 | 54.8437 | 54°50'37.2879''N | 54 50.62 | 50.684 | -5.6838 | 5°41'1.5243''W | -5 41.03 | 54.8437 | 54°50'37.2846''N | 54 50.62 | 3 | 2 | 6 | 7.8 | Complete
S44.03 | 50.685 | -5.6838 | 5°41'1.5802''W | -5 41.03 | 54.8437 | 54°50'37.283''N | 54 50.62 | 50.695 | -5.6839 | 5°41'2.1399''W | -5 41.04 | 54.8437 | 54°50'37.2667''N | 54 50.62 | 5 | 10 | 50 | 65 | Complete
S44.04 | 50.696 | -5.6839 | 5°41'2.1959''W | -5 41.04 | 54.8437 | 54°50'37.2651''N | 54 50.62 | 50.73 | -5.6845 | 5°41'4.0988''W | -5 41.07 | 54.8437 | 54°50'37.2098''N | 54 50.62 | 3 | 34 | 102 | 132.6 | Complete
S44.05 | 50.731 | -5.6845 | 5°41'4.1548''W | -5 41.07 | 54.8437 | 54°50'37.2081''N | 54 50.62 | 50.75 | -5.6848 | 5°41'5.2182''W | -5 41.09 | 54.8437 | 54°50'37.1772''N | 54 50.62 | 5 | 19 | 95 | 123.5 | Complete
S44.06 | 50.751 | -5.6848 | 5°41'5.2741''W | -5 41.09 | 54.8437 | 54°50'37.1756''N | 54 50.62 | 50.77 | -5.6851 | 5°41'6.3375''W | -5 41.11 | 54.8437 | 54°50'37.1447''N | 54 50.62 | 3 | 19 | 57 | 74.1 | Complete
S44.07 | 50.771 | -5.6851 | 5°41'6.3935''W | -5 41.11 | 54.8437 | 54°50'37.143''N | 54 50.62 | 50.786 | -5.6853 | 5°41'7.233''W | -5 41.12 | 54.8436 | 54°50'37.1186''N | 54 50.62 | 5 | 15 | 75 | 97.5 | Complete
S44.08 | 50.787 | -5.6854 | 5°41'7.289''W | -5 41.12 | 54.8436 | 54°50'37.117''N | 54 50.62 | 50.8 | -5.6856 | 5°41'8.0166''W | -5 41.13 | 54.8436 | 54°50'37.0958''N | 54 50.62 | 3 | 13 | 39 | 50.7 | Complete
S44.09 | 50.801 | -5.6856 | 5°41'8.0725''W | -5 41.13 | 54.8436 | 54°50'37.0942''N | 54 50.62 | 50.811 | -5.6857 | 5°41'8.6322''W | -5 41.14 | 54.8436 | 54°50'37.0779''N | 54 50.62 | 5 | 10 | 50 | 65 | Complete
S44.10 | 50.812 | -5.6857 | 5°41'8.6882''W | -5 41.14 | 54.8436 | 54°50'37.0763''N | 54 50.62 | 50.824 | -5.6859 | 5°41'9.3598''W | -5 41.16 | 54.8436 | 54°50'37.0568''N | 54 50.62 | 2 | 12 | 24 | 31.2 | Complete
S44.11 | 50.825 | -5.6859 | 5°41'9.4158''W | -5 41.16 | 54.8436 | 54°50'37.0551''N | 54 50.62 | 50.84 | -5.6862 | 5°41'10.2553''W | -5 41.17 | 54.8436 | 54°50'37.0307''N | 54 50.62 | 5 | 15 | 75 | 97.5 | Complete
S45.1 | 50.841 | -5.6862 | 5°41'10.3112''W | -5 41.17 | 54.8436 | 54°50'37.0291''N | 54 50.62 | 51.091 | -5.6901 | 5°41'24.3032''W | -5 41.41 | 54.8435 | 54°50'36.6218''N | 54 50.61 | 3 | 250 | 750 | 975 | Complete
S45.2 | 51.091 | -5.6901 | 5°41'24.3032''W | -5 41.41 | 54.8435 | 54°50'36.6218''N | 54 50.61 | 51.116 | -5.6905 | 5°41'25.7024''W | -5 41.43 | 54.8435 | 54°50'36.5811''N | 54 50.61 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
S45.3 | 51.117 | -5.6905 | 5°41'25.7583''W | -5 41.43 | 54.8435 | 54°50'36.5794''N | 54 50.61 | 51.138 | -5.6908 | 5°41'26.9337''W | -5 41.45 | 54.8435 | 54°50'36.5452''N | 54 50.61 | 3 | 21 | 63 | 81.9 | Complete
S45.4 | 51.146 | -5.6909 | 5°41'27.3814''W | -5 41.46 | 54.8435 | 54°50'36.5321''N | 54 50.61 | 51.165 | -5.6912 | 5°41'28.4448''W | -5 41.47 | 54.8435 | 54°50'36.5012''N | 54 50.61 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
S45.5 | 51.166 | -5.6913 | 5°41'28.5008''W | -5 41.48 | 54.8435 | 54°50'36.4995''N | 54 50.61 | 51.181 | -5.6915 | 5°41'29.3403''W | -5 41.49 | 54.8435 | 54°50'36.4751''N | 54 50.61 | 5 | 15 | 75 | 97.5 | Complete
S45.6 | 51.182 | -5.6915 | 5°41'29.3962''W | -5 41.49 | 54.8435 | 54°50'36.4735''N | 54 50.61 | 51.194 | -5.6917 | 5°41'30.0678''W | -5 41.50 | 54.8435 | 54°50'36.4539''N | 54 50.61 | 3 | 12 | 36 | 46.8 | Complete
S45.7 | 51.195 | -5.6917 | 5°41'30.1238''W | -5 41.50 | 54.8435 | 54°50'36.4523''N | 54 50.61 | 51.221 | -5.6921 | 5°41'31.579''W | -5 41.53 | 54.8434 | 54°50'36.4099''N | 54 50.61 | 5 | 26 | 130 | 169 | Complete
S46.01 | 51.222 | -5.6921 | 5°41'31.6349''W | -5 41.53 | 54.8434 | 54°50'36.4082''N | 54 50.61 | 51.303 | -5.6934 | 5°41'36.1683''W | -5 41.60 | 54.8434 | 54°50'36.2761''N | 54 50.60 | 3 | 81 | 243 | 315.9 | Complete
S46.02 | 51.304 | -5.6934 | 5°41'36.2243''W | -5 41.60 | 54.8434 | 54°50'36.2745''N | 54 50.60 | 51.318 | -5.6936 | 5°41'37.0078''W | -5 41.62 | 54.8434 | 54°50'36.2516''N | 54 50.60 | 5 | 14 | 70 | 91 | Complete
S46.03 | 51.318 | -5.6936 | 5°41'37.0078''W | -5 41.62 | 54.8434 | 54°50'36.2516''N | 54 50.60 | 51.331 | -5.6938 | 5°41'37.7354''W | -5 41.63 | 54.8434 | 54°50'36.2304''N | 54 50.60 | 2 | 13 | 26 | 33.8 | Complete
S46.04 | 51.332 | -5.6938 | 5°41'37.7913''W | -5 41.63 | 54.8434 | 54°50'36.2288''N | 54 50.60 | 51.384 | -5.6946 | 5°41'40.7016''W | -5 41.68 | 54.8434 | 54°50'36.1439''N | 54 50.60 | 3 | 52 | 156 | 202.8 | Complete
S46.05 | 51.385 | -5.6947 | 5°41'40.7576''W | -5 41.68 | 54.8434 | 54°50'36.1423''N | 54 50.60 | 51.412 | -5.6951 | 5°41'42.266''W | -5 41.70 | 54.8434 | 54°50'36.0794''N | 54 50.60 | 2 | 27 | 54 | 70.2 | Complete
S46.06 | 51.413 | -5.6951 | 5°41'42.3217''W | -5 41.71 | 54.8434 | 54°50'36.0756''N | 54 50.60 | 51.43 | -5.6954 | 5°41'43.268''W | -5 41.72 | 54.8433 | 54°50'36.0123''N | 54 50.60 | 3 | 17 | 51 | 66.3 | Complete
S46.07 | 51.43 | -5.6954 | 5°41'43.268''W | -5 41.72 | 54.8433 | 54°50'36.0123''N | 54 50.60 | 51.454 | -5.6957 | 5°41'44.6039''W | -5 41.74 | 54.8433 | 54°50'35.9229''N | 54 50.60 | 2 | 24 | 48 | 62.4 | Complete
S46.08 | 51.463 | -5.6959 | 5°41'45.1049''W | -5 41.75 | 54.8433 | 54°50'35.8893''N | 54 50.60 | 51.482 | -5.6962 | 5°41'46.1626''W | -5 41.77 | 54.8433 | 54°50'35.8186''N | 54 50.60 | 2 | 19 | 38 | 49.4 | Complete
S46.09 | 51.491 | -5.6963 | 5°41'46.6636''W | -5 41.78 | 54.8433 | 54°50'35.785''N | 54 50.60 | 51.516 | -5.6967 | 5°41'48.0552''W | -5 41.80 | 54.8432 | 54°50'35.6919''N | 54 50.59 | 2 | 25 | 50 | 65 | Complete
S46.10 | 51.517 | -5.6967 | 5°41'48.1108''W | -5 41.80 | 54.8432 | 54°50'35.6881''N | 54 50.59 | 51.53 | -5.6969 | 5°41'48.8345''W | -5 41.81 | 54.8432 | 54°50'35.6397''N | 54 50.59 | 3 | 13 | 39 | 50.7 | Complete
S46.11 | 51.531 | -5.6969 | 5°41'48.8902''W | -5 41.81 | 54.8432 | 54°50'35.636''N | 54 50.59 | 51.536 | -5.697 | 5°41'49.1685''W | -5 41.82 | 54.8432 | 54°50'35.6173''N | 54 50.59 | 2 | 5 | 10 | 13 | Complete
S46.12 | 51.561 | -5.6974 | 5°41'50.5601''W | -5 41.84 | 54.8432 | 54°50'35.5242''N | 54 50.59 | 51.74 | -5.7001 | 5°42'0.5241''W | -5 42.01 | 54.843 | 54°50'34.857''N | 54 50.58 | 2 | 179 | 358 | 465.4 | Complete
S46.13 | 51.741 | -5.7002 | 5°42'0.5798''W | -5 42.01 | 54.843 | 54°50'34.8533''N | 54 50.58 | 51.795 | -5.701 | 5°42'3.5856''W | -5 42.06 | 54.843 | 54°50'34.652''N | 54 50.58 | 3 | 54 | 162 | 210.6 | Complete
S46.14 | 51.795 | -5.701 | 5°42'3.5856''W | -5 42.06 | 54.843 | 54°50'34.652''N | 54 50.58 | 51.798 | -5.701 | 5°42'3.7526''W | -5 42.06 | 54.843 | 54°50'34.6408''N | 54 50.58 | 2 | 3 | 6 | 7.8 | Complete
S47.1 | 52.175 | -5.7068 | 5°42'24.5734''W | -5 42.41 | 54.8427 | 54°50'33.8883''N | 54 50.56 | 52.951 | -5.718 | 5°43'4.9023''W | -5 43.08 | 54.8444 | 54°50'39.916''N | 54 50.67 | 5.1546 | 776 | 4000 | 5200 | Complete
| 52.951 | -5.718 | 5°43'4.9023''W | -5 43.08 | 54.8444 | 54°50'39.916''N | 54 50.67 | 53.118 | -5.7202 | 5°43'12.7173''W | -5 43.21 | 54.8452 | 54°50'42.8237''N | 54 50.71 | TBC | 167 |  |  | Outstanding - Planned for early summer 2016 with Split Barge
[16 empty] | Distance [m] | Tonnes | Tonnes +30% Contingency
[15 empty] | Totals | 7183 | 23693 | 30800.9
Note on B2: Alan Redman - Intertek: Crossings marked in green. KP = Kilometer Point. KPs start from Scotland. Lats&Longs in WDS84. Based on RPL revision 2_8